三亚市旅游发展委员会

2018年市民游客中心运营经费项目

绩效评价报告

委托机构：三亚市财政局

评价单位：海南明志会计师事务所（普通合伙）

评价时间：2020年7月20日

| 评价准则 | 分值 | 实际得分 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相关性（项目预算编制） | 30 |  | 高度相关（27.00-30.00分） |
|  |  |  | 相关（24.00-26.99分） |
|  |  |  | 一般（18.00-23.99分） |
|  |  | 6 | 不相关（17.79分以下） |
| 效率（项目预算执行） | 28 | 28 | 效率很高（25.20-28.00分） |
|  |  |  | 效率高（22.40-25.19分） |
|  |  |  | 效率一般（16.80-22.39分） |
|  |  |  | 效率差（16.79分以下） |
| 效果（项目预算完成绩效） | 37 | 37 | 非常满意（33.30-37.00分） |
|  |  |  | 满意（29.60-33.29分） |
|  |  |  | 部分满意（22.20-29.59分） |
|  |  |  | 不满意（22.19分以下） |
| 可持续性（项目后续管理） | 5 | 5 | 高度可持续(很可能)(4.50-5.00分) |
|  |  |  | 可持续（可能）（4.00-4.49分） |
|  |  |  | 一般（3.00-3.99分） |
|  |  |  | 不可持续（不可能）（＜3分） |
| 合计 | 100 | 76 |  |
| 综合绩效 | 一般 | 优≥90分、 80分≤良＜90分、 60分≤一般＜80分、 差＜60分。 |

评价小组（评价机构名称）：海南明志会计师事务所（普通合伙）

组长（评价机构负责人）：赵  娜

成员：王胜延  卢红英

| 2018年市民游客中心运营经费项目绩效评结论表 |
| --- |
| 评价内容 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 附件 | 页码 |
| 相关性-项目预算编制（30分） | 绩效目标管理--绩效目标（24分） | 产出目标（12分） | 数量目标 | 3 | 0 | 《项目绩效目标表》 |  |
|  |  |  | 时效目标 | 3 | 0 | 《项目绩效目标表》 |  |
|  |  |  | 质量目标 | 3 | 0 | 《项目绩效目标表》 |  |
|  |  |  | 成本目标 | 3 | 0 | 《项目绩效目标表》 |  |
|  |  | 效益目标（9分） | 经济成效目标 | 3 | 0 | 《项目绩效目标表》 |  |
|  |  |  | 社会成效目标 | 3 | 0 | 《项目绩效目标表》 |  |
|  |  |  | 生态成效目标 | 3 | 0 | 《项目绩效目标表》 |  |
|  |  | 满意度（3分） | 受益对象满意度 | 3 | 0 | 《项目绩效目标表》 |  |
|  | 绩效目标管理--项目细化（2分） | 项目细化（2分） | 项目细化 | 2 | 2 | 《项目支出预算表》 |  |
|  | 绩效目标管理--项目量化（2分） | 项目量化（2分） | 项目量化 | 2 | 2 | 《项目支出预算表》 |  |
|  | 与政策相符性（1分） | 与政策相符性（1分） | 与政策相符性 | 1 | 1 | 《关于海南省提高旅游国际化水平和促进入境旅游发展实施方案的通知》 |  |
|  | 解决问题明确（1分） | 解决问题明确（1分） | 解决问题明确 | 1 | 1 | 《项目绩效目标表》 |  |
| 效率性-项目预算执行（28分） | 业务管理（16分） | 实施方案（2分） | 实施方案 | 2 | 2 | 三亚市人民政府办公室印发《三亚市民游客中心运营项目实施方案》 |  |
|  |  | 项目调整（4分） | 具体活动内容调整 | 2 | 2 | 项目支出明细账和《项目支出预算表》 |  |
|  |  |  | 项目资金调整 | 2 | 2 | 项目支出明细账和《项目支出预算表》 |  |
|  |  | 管理制度健全性（3分） | 制度建设 | 1 | 1 | 《三亚市市民游客中心运营项目管理所制度》 |  |
|  |  |  | 机构保障 | 1 | 1 | 《现场组织机构及主要人员报审1... |  |
|  |  |  | 人员保障 | 1 | 1 | 《现场组织机构及主要人员报审表》 |  |

| 评价内容 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 附件 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效率性-项目预算执行（28分） | 业务管理（16分） | 制度执行有效性（7分） | 业务制度保障 | 1 | 1 | 《三亚市民游客中心运营经费项目运营管理规定》 |  |
|  |  |  | 政府采购管理 | 1 | 1 | 《政府采购预算明细表》和政府采购资料 |  |
|  |  |  | 合同管理 | 1 | 1 | 项目合同资料 |  |
|  |  |  | 监理管理 | 1 | 1 | 《项目支出预算表》 |  |
|  |  |  | 验收及时率 | 1 | 1 | 项目验收资料 |  |
|  |  |  | 手续完整率 | 1 | 1 | 项目验收资料 |  |
|  |  |  | 归档合规率 | 1 | 1 | 项目归档图片 |  |
|  | 资金管理（12分） | 财务管理（12分） | 内部财务制度 | 2 | 2 | 《三亚市旅游发展委员财务管理规定》 |  |
|  |  |  | 专项资金管理办法 | 2 | 2 | 无 |  |
|  |  |  | 资金使用程序完善 | 2 | 2 | 会计凭证复印件 |  |
|  |  |  | 资金使用合法、合规 | 2 | 2 | 项目支出明细账和会计凭证复印件 |  |
|  |  |  | 重大开支集体决策 | 2 | 2 | 会计凭证复印件 |  |
|  |  |  | 资金内控检查 | 2 | 2 | 自评报告 |  |
| 效果性-项目完成绩效（37分） | 项目产出（16分） | 时效产出（4分） | 完成及时率 | 4 | 4 | 项目支出明细账 |  |
|  |  | 数量产出（4分） | 实际产出率 | 4 | 4 | 验收资料 |  |
|  |  | 质量产出（4分） | 质量达标率 | 4 | 4 | 验收资料和项目支出明细账 |  |
|  |  | 成本产出（4分） | 成本节约率 | 4 | 4 | 项目支出明细账 |  |
|  | 项目绩效（18分） | 经济效益（6分） | 收入增长率 | 6 | 6 | 面访结果及综合分析 |  |
|  |  | 社会效益（6分） | 对旅游业的影响 | 6 | 6 | 面访结果及综合分析 |  |
|  |  |  | 对三亚品牌打造的影响 |  |  |  |  |
| 评价内容 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 附件 | 页码 |
| 效果性-项目完成绩效（37分） | 项目绩效（18分） | 生态效益（6分） | 对生态环境的影响 | 6 | 6 | 面访结果及综合分析 |  |
|  | 受益对象满意度（3分） | 受益对象满意度（3分） | 服务对象满意度 | 3 | 3 | 满意度调查问卷 |  |
| 可持续性（项目后续运行）5分 | 政策制度延续性（2分） | 政策制度延续性（2分） | 政策制度延续性 | 2 | 2 | 《三亚市民游客中心督查督办制度》、《三亚市民游客热线首问负责制度》、《三亚市旅游市场暗访工作机制》、《三亚市民游客中心信息发布机制》、《三亚旅游市场联动协同监管机制》、《三亚市旅游市场检查机制》 |  |
|  | 组织机构（2分） | 机构明确（1分） | 机构明确 | 1 | 1 | 三定方案 |  |
|  |  | 人员分工（1分） | 人员分工 | 1 | 1 | 三定方案 |  |
|  | 后续资金保障（1分） | 后续资金保障（1分） | 后续资金保障 | 1 | 1 | 2019年部门预算公开表之《项目支出绩效信息表》 |  |
| 合计 |  |  | 100 | 76 |  |  |

项目绩效评价基础信息表（一）—基本情况

| 项目名称 | 2018年市民游客中心运营经费项目 |
| --- | --- |
| 项目类型 | 1.基本建设类（ ），其中：新建（ ） 扩建（ ） 改建（） |
|  | 2.行政事业类（ ），其中：采购（ ） 修缮（ ） 奖励/补贴（ ） |
|  | 3.其他项目类（ √ ） |
| 项目开始时间 | 计划：2018年1月 | 项目完成时间 | 计划：2018年12月 |
|  | 实际：2018 年1月 |  | 实际：2018年12月 |
| 项目主管单位 | 无 |
| 项目实施单位 | 三亚市旅游发展委员 |
| 项目立项方式 | 1.发改部门批准立项（ ）；2.专家评审立项（ ）；3.部门审核立项（√）； 4.公开招标立项（ ）；5.其他方式立项（注明具体立项方式）（ ）。 |
| 项目实施目的 | 保障市民游客中心的日常运转，为广大市民游客提供良好的参观环境；展示三亚市旅游治理管理成效，为全国各市县参观考察团提供一个学习交流平台；打造精品化国际旅游城市品牌，通过各项高科技、新兴科技、科技创意、信息互联等手段，让市民游客了解三亚旅游、三亚人文历史、风情风貌，共建旅游示范城市，全面展示三亚旅游新形象。 |
| 项目资金设立依据文件 | 《三亚市机构编制委员会关于印发〈三亚市市民游客中心机构编制方案〉的通知》（三府办〔2017〕54号） |
| 项目资金安排文号 | 三亚市财政局《关于批复2018年市本级部门预算的通知》（三财〔2018〕XX号文） |
| 评价类型 | 实施过程评价（ ） 完成结果评价（ √ ） |
| 项目保障 | 负责项目实施的具体科室 | 三亚市民游客中心 |
|  | 项目负责人 | 李崇旺 | 电话 | 88298877 |
|  | 具有或建立项目资金使用制度文号 | 无 |
|  | 项目业务管理制度文号 | 《关于印发三亚市民游客中心督查督办制度、三亚市民游客热线首问负责制度、三亚市旅游市场暗访工作机制、三亚市民游客中心信息发布机制、三亚旅游市场联动协同监管机制、三亚市旅游市场检查机制的通知》 |

项目绩效评价基础信息表（二）—目标设置

| 指标 类型 | 绩效指标 | 绩效目标 | 绩效标准与标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 申报目标 | 调整目标 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出 指标 | 市民游客中心运营经费 | 一、基本运营经费2462.7万元；二、综合保障工作经费316.42万元；三、宣传推广工作经费254.94万元；四、12345政府服务热线和12301旅游服务热线项目工作经费1483.7万元；五、三亚市旅游综合执法监管办公办案工作经费100万元；六、暗访工作经费100万元；七、其他不可预计费用50万元。主要用于接待国家、省市重要视察、考察团及其他不可预计事项 |  | （空） | 良 | （空） | （空） |
| 成效 指标 | 市民游客中心运营经费 | 1、保障市民游客中心基本运行，为广大市民游客提供良好的参观环境；2、为全国各市县参观考察团提供一个学习交流平台；3、展示我市旅游治理管理成效；4、打造精品化国际旅游城市品牌，全面展示三亚旅游新形象。 |  | （空） | 良 | （空） | （空） |

说明：与项目库《项目绩效目标表》一致

项目绩效评价基础信息表（三）—项目管理

| 项 目 管 理 | 实 施 程 序 | 实 施 情 况 | 内容 | 是否要求 | 项目或子项目数 | 实际执行子项目或子项目个数 | 未执行原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 政府采购 | 是（ ）否（√） | （ ）个 | （ ）个 |  |
|  |  |  | 招投标 | 是（ ）否（√） | （ ）个 | （ ）个 |  |
|  |  |  | 国库集中支付 | 是（√）否（ ） | （ ）个 | （ ）个 |  |
|  |  |  | 合同管理 | 是（√）否（ ） | （ ）个 | （）个 |  |
|  |  |  | 监理制 | 是（ ）否（√） | （ 7 ）个 | （2）个 |  |
|  |  |  | 其他 | 是（ ）否（√） | （ ）个 | （ ）个 |  |
|  |  | 调 整 情 况 | 预算资金调整 | 调整前 | 调整后 | 增减变化 | 支出内容是否调整 | 设计方案是否调整 |
|  |  |  | 合计 | 无调整 |  |  |  |  |
|  |  |  | 调整的项目或子项目个数：（ 0 ）个 |
|  |  |  | 应办理调整报批手续的项目或子项目个数：（ ）个；实际办理个数：（ ）个。 |
|  |  |  | 调整内容：无 |
|  |  |  | 调整原因及批复文件： 无 |
|  |  |  | 未办理调整手续的项目或子项目名称及原因：无 |
|  | 监 管 情 况 | 验 收 情 况 | 项目组成名称 | 验收时间 | 验收单位 | 验收程序 | 验收结果 | 验收子项目个数 |
|  |  |  | 基本运营经费 | 2018年12月 | 三亚市市民游客中心 | 合同验收 | 合格 |  |
|  |  |  | 综合保障工作经费 | 2018年12月 | 三亚市市民游客中心 | 合同验收 | 合格 |  |
|  |  |  | 12345政府服务热线和12301旅游服务热线项目工作经费 | 2018年12月 | 三亚市市民游客中心 | 合同验收 | 合格 |  |
|  |  |  | 暗访工作经费 | 2018年12月 | 三亚市市民游客中心 | 合同验收 | 合格 |  |
|  |  | 监 督 情 况 | 项目管理机构：市旅游发展委员会 |
|  |  |  | 管理组成人员： *** |
|  |  |  | 检查方式及频次： 无 |

项目绩效评价基础信息表（四）—项目绩效

| 完工进度 | 按照计划应完工的项目或子项目个数：（ 4 ）个 |
| --- | --- |
|  | 实际按计划完工项目或子项目个数： （ 4 ）个 |
|  | 预算年度内尚未完工项目或子项目数：（ 0 ）个 |
|  | 未完工原因： |
| 完工质量 | 验收结论：优：（ ）个、良（ ）个、合格（ √ )、不合格（ ）个。 |
|  | 经验收，达到何种质量标准： | 合同约定的标准 |
|  | 有无发生质量、安全事故： | 无 |
| 效益 | 与预期效果比较 |
|  | 社会效益：1.保障市民游客中心基本运行，为广大市民游客提供良好的参观环境；2.为全国各市县参观考察团提供一个学习交流平台；3.展示我市旅游治理管理成效；4.打造精品化国际旅游城市品牌，全面展示三亚旅游新形象。间接社会效益：加大三亚旅游品牌传播力度，打造鲜明品牌效果。 |
|  | 经济效益：该项目自身特点决定项目不产生直接经济效益，但产生间接的经济效益：通过市民游客平台的建设，提高了三亚旅游品牌的知名度；通过对旅游投诉案件的处理，加快推进旅游业的转型升级，增加了旅游业经济收入。 |
|  | 环境效益：该项目自身特点决定项目不产生环境效益，但产生了间接的环境效益：通过对旅游环境的整顿升级，改善了旅游景区等相关环境设施，促进了人与自然的和谐发展。 |
| 可持续发展 | 该项目有中长期实施规划和新的实施方案作为后续运行的保障，政策制度延续性强，项目后期具体管理机构明确，后续运行人员配备合理、分工明确，后续运行有充分的资金保障且保障资金全部用于项目管理与维护，为项目持续运行并发挥成效提供了保障，项目可持续。 |
| 填表说明：1.效益：主要与绩效目标进行对比说明；2.可持续发展：反映在政策、机构、制度、资金和舆论等各方面对项目的支持，项目能否持续运作；同时也反映项目对环境等外部条件有无负效应，影响社会、经济或环境的可持续发展。 |

| 项目绩效评价基础信息表（五）—2018年度市民游客中心运营经费项目绩效目标完成情况表 |
| --- |
| 指标 类型 | 一级指标 | 二级 指标 | 绩效目标 | 绩效标准与标准值 | 绩效目标完成情况 | 目标完成情况分析 |
|  |  |  | 申报目标 | 调整目标 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 |  |
| 产出 指标 | 数量 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指标：2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量 指标 | 指标：1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指标：2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时效 指标 | 指标：1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指标：2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本 指标 | 指标：1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指标：2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成效 指标 | 经济 效益 | 指标：1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指标：2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会 效益 | 指标：1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指标：2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生态 效益 | 指标：1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指标：2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续性影响 | 指标：1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指标：2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意：1.产出指标反映项目实施提供的产品或服务，成效指标反映项目产出或活动带来的结果。例如，对于某促进就业培训项目而言，“参与培训人数”是一个产出指标，反映项目提供服务的情况；“参与人员就业率”是一个成效指标，反映实施项目的结果。 2.绩效目标是指以客观的、可测量的绩效指标来表示的项目绩效水平，包括用量化的标准、数值或比率表示的使用财政资金达到的产出和效果。 3.“绩效目标完成情况”对应“绩效标准与标准值”，相应打“√”。 |

项目资金收支情况表

| 项目名称：2018年度市民游客中心运营经费项目 | 单位：万元（四舍五入二位小数） |
| --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 小计 | 收入 | 小计 | 支出 | 支出摘要 | 期末 结余 |
|  |  |  | 期初结余 | 中央 | 省级 | 市级 | 其他 |  | 中央 | 省级 | 市级 | 其他 |  |  |
| 1 | 基本运营经费 | 1400 |  |  |  | 1400 |  | 1396.69 |  |  | 1396.69 |  |  |  |
| 2 | 综合保障工作经费 | 90 |  |  |  | 90 |  | 75.30 |  |  | 75.30 |  |  |  |
| 3 | 12345政府服务热线和12301旅游服务热线项目工作经费 | 1363.37 |  |  |  | 1363.37 |  | 1345.38 |  |  | 1345.38 |  |  |  |
| 4 | 暗访工作经费 | 110 |  |  |  | 110 |  | 101.79 |  |  | 101.79 |  |  |  |
|  | 合 计 | 2963.37 |  |  |  | 2963.37 |  | 2919.16 |  |  | 2919.16 |  |  |  |

目  录

1.绩效评价目的	1

2.绩效评价概述	1

2.1项目实施目的	1

2.2项目组成部分名称	2

2.3项目组成部分资金安排及使用情况	2

2.3.1项目资金安排情况	2

2.4项目各部分实施情况	2

2.5评价日程安排	4

2.6证据收集方法	5

2.7绩效评价实施过程	5

2.8绩效评价的局限性	6

3.绩效评价分析	6

3.1相关性（各指标得分计算情况及绩效分析）（30分）	7

3.1.7相关性指标绩效评价分析	12

3.2效率性（各指标得分计算情况及绩效分析）（28分）	13

3.3效果性（各指标得分计算情况及绩效分析）（37分）	22

3.4可持续性（各指标得分计算情况及绩效分析）（5分）	28

4.需要说明事项	30

无	30

5.绩效评价结论	30

5.1评价得分	30

5.2绩效分析	31

6.存在问题与建议	31

6.1存在的问题	32

6.2针对存在的问题提出建议	32

7.绩效目标设置建议	32

8.各附件	33

（1）项目自评报告	35

（2）项目绩效目标表	80

（3）项目支出预算表	81

（4）2017年工作总结暨2018年工作计划	82

# （5）项目支出明细账	90

# （6）2018年旅游委预算批复表	104

# （7）关于印发三亚市民游客中心督查督办制度、三亚市民游客热线首问负责制度、三亚市旅游市场暗访工作机制、三亚市民游客中心信息发布机制、三亚旅游市场联动协同监管机制、三亚市旅游市场检查机制的通知	105

# （8）三亚市机构编制委员会关于落实控编减编开展市级事业单位撤并调优的通知	129

# （9）项目合同及验收资料	135

# （10）项目档案归档图片	202

# （11）三亚市旅游发展委员财务管理规定	203

# （12）会计凭证复印件	215

# （13）2019年旅游委预算批复表	293

# （15）面访结果	343

# （16）2018年第1期主任办公会议纪要	345

# （17）项目支出绩效评价评分表	358

# 1.绩效评价目的

根据三亚市财政局《关于印发<三亚市中介机构参与绩效评价工作实施暂行办法>的通知》（三财办〔2010〕12号）、三亚市财政局《关于印发<三亚市预算绩效管理实施细则>的通知》（三财〔2011〕1445号）和三亚市财政局《关于印发<三亚市2020年开展重点项目支出绩效评价实施方案>的通知》（三财〔2020〕500号）等相关文件要求，通过对三亚市市旅游发展委员会负责实施的2018年市民游客中心运营经费项目（以下简称“该项目”）财政资金使用情况从相关性、效率性、效果性、可持续性以及综合绩效方面客观公正地进行绩效评价，让项目实施单位、财政部门等相关单位和部门进一步了解该项目预算编制是否规范、预算执行是否有效以及是否达到预期绩效目标，为财政部门规范财政资金管理、合理安排财政资金等相关决策提供重要参考依据。同时，及时总结经验，分析该项目存在的问题，为以后三亚市市旅游发展委员会更好地管理、执行该项目或同类项目提供借鉴经验。

# 2.绩效评价概述

# 2.1项目实施目的

为进一步加强旅游公共服务职能，提升旅游管理和服务水平，为广大游客提供更加方便、快捷、优质的服务，我市于2015年启动游客中心项目建设工作。三亚市游客中心以12301旅游调度指挥中心为核心，畅通旅游咨询、投诉、举报渠道，建立协同联动机制，以进一步加强旅游市场监管，为广大旅游者提供全方位、一站式的旅游公益服务，全力打造全国旅游行业监管的示范城市，为倾力把三亚打造成为国际化热带滨海旅游精品城市打下坚实基础。中心运营以来，取得良好的社会效益和经济效益。随着自由贸易区、旅游岛的建设和经济社会的快速发展，市民游客中心在大“大三亚全域旅游”中的作用日益显著。通过市民游客中心全体人员的共同努力促进三亚自由贸易港建设和旅游岛的可持续发展，提高三亚旅游品牌新形象。

# 2.2项目组成部分名称

该项目实际由4个子项目组成分别为：（1）基本运营经费；（2）综合保障工作经费；（3）12345政府服务热线和12301旅游服务热线项目工作经费；（4）暗访工作经费。

# 2.3项目组成部分资金安排及使用情况

## 2.3.1项目资金安排情况

该项目安排预算资金2963.37万元，项目单位在预算批复后未对项目资金进行细化。

2.3.2项目资金使用情况

项目资金总体使用情况：该项目预算资金2963.37万元。截至2018年12月项目结束时累计使用2018年预算资金2916.16万元（其中：使用2018年度预算资金2916.16万元，使用2017年结余资金256.85万元），剩余资金47.21万元结转至下一年度。本次绩效评价仅针对2018年预算资金使用情况进行评价。

2018年度项目资金使用情况：该项目2018计划使用资金2963.37万元，实际使用资金2916.16万元。2018年4个子项目资金使用情况如下：（1）基本运营经费使用资金1396.69万元；（2）综合保障工作经费使用资金75.30万元；（3）12345政府服务热线和12301旅游服务热线项目工作经费使用项目资金1345.38万元；（4）暗访工作经费使用项目资金101.79万元。

# 2.4项目各部分实施情况

该项目实际由4个具体子项目组成，各子项目实施情况如下：

- 基本运营经费实施情况：该子项目实施主要为维持市民游客中心的正常运营所发生的相关费用支出，主要包括：水电费、工作人员经费及日常办公设施维护等相关活动。截至2018年12月该子项目使用项目资金1396.69万元。

- 综合保障工作经费实施情况：该子项目实施内容为：市民游客中心一楼展厅运营管理、市民游客中心全网舆情运行维护、中心外场安保2018年6-8月承包服务费及旅游综合执法办办公相关支出，截至2018年12月该子项目使用项目资金75.30万元。

（3）12345政府服务热线和12301旅游服务热线项目工作经费实施情况：根据《三亚市12345和12301热线并线运营服务外包项目建设方案》，三亚市旅游发展委员会与中国电信股份有限公司海南分公司于2016年12月签订《三亚市12345政府服务热线和12301旅游服务热线并线运营服务外包框架协议》对相关事宜进行约定，协议履行期为9年（即2016年8月1日至2025年7月31日），协议约定的项目内容主要为云呼叫中心平台租赁费及人工成本费，共配备96名话务员。后由于12328热线、110应急热线并入市1234政府服务热线等原因，市12345政府服务呼入量快速增长，原有话务人员已不能满足热线工作的顺利开展。2018年10月17日三亚市旅游发展委员会与中国电信股份有限公司海南分公司签订《三亚市12345政府服务热线和12301旅游服务热线并线运营服务外包项目新增人员补充协议》在原协议基础上新增14名普通话务人员，服务期限为2018年1月1日至11月30日，合同金额98.24万元。截至2018年12月该子项目使用项目资金1345.38万元。

（4）暗访工作经费项目实施情况：通过明察暗访加大对旅游市场违法行为的打击力度，加大对低价团、黑导游、黑车等不法经营行为的打击，提升旅游行业形象，积极维护旅游环境。三亚市旅游发展委员会与三亚惠民人力资源有限公司签订16名聘用人员雇佣合同。2018年4月与北京优达文化传媒有限公司签订委托暗访协议，合同约定派出专业调查全面了解并记录旅游违法、违规现象，暗访20组次，合同金额33.78万元。截至2018年12月该子项目使用项目资金101.79万元。

- 项目绩效目标完成情况：该项目申报的绩效目标是 1、保障市民游客中心基本运行，为广大市民游客提供良好的参观环境；2、为全国各市县参观考察团提供一个学习交流平台；3、展示我市旅游治理管理成效；4、打造精品化国际旅游城市品牌，全面展示三亚旅游新形象。该项目通过实施对市民游客中心公共设施维护和升级改造，提高12345政府服务热线和12301旅游服务热线话务员服务水平及暗访专门队伍的打造，较好的完成了项目绩效目标，取得了较显著的成效。

（6）存在的主要问题：报预算时，项目未能完整的设置具体的绩效指标、绩效目标、绩效标准与标准值和目标完成率。

# 2.5评价日程安排

2020年6月4日前，成立绩效评价工作小组并开展相关绩效评价业务知识培训。

2020年6月6日前，结合三亚市财政局财政项目支出绩效评价方案和项目具体情况设计完善该项目绩效评价方案。

2020年7月15日前，项目绩效评价工作小组前往项目实施单位收集、整理项目绩效评价资料,并就项目有关情况与项目相关人员进行面访和座谈,对项目进行实地调研，并对项目受益对象开展满意度问卷调查。

2020年7月20日前，评价核查工作小组根据项目实施单位提供的资料撰写绩效评价报告初稿，对绩效评价结果进行研究分析，提出项目管理中存在的问题和建议。

2020年7月25日前，向项目实施单位征求绩效评价报告初稿意见，在此基础上形成项目报告终稿并上报三亚市财政局。

# 2.6证据收集方法

本次绩效评价的证据收集主要采用了以下四种方法：案卷研究、实地调研、问卷调查和访谈面谈。

# 2.7绩效评价实施过程

一是成立绩效评价工作小组。2020年6月4日，根据三亚市财政局《关于印发<三亚市2020年开展重点项目支出绩效评价实施方案>的通知》（三财〔2020〕500号）要求，海南明志会计师事务所成立由熟悉财政、财务、项目管理、评价分析的专业人员组成的绩效评价工作小组，分工负责绩效评价工作。

二是设计完善绩效评价框架。2020年6月4日至5日，绩效评价工作小组结合三亚市财政局财政项目支出绩效评价方案和项目具体情况设计完善评价框架。

三是开展业务知识培训。2020年6月6日至7日，海南明志会计师事务所对绩效评价工作小组成员开展财政支出绩效评价、行政事业单位会计制度、财政预决算和项目管理等相关业务知识培训，确保绩效评价工作小组成员熟悉掌握相关绩效评价基础知识。

四是收集绩效评价资料。2020年6月8日，绩效评价工作小组将《项目绩效评价需提供资料清单》送达项目实施单位，要求其收集提供绩效评价相关资料。

五是实施现场绩效评价。2020年6月9日至7月15日，绩效评价工作小组成员按照工作分工收集、整理基础数据与资料；深入项目实施单位，通过个别访谈、座谈会、实地调研、问卷调查等方式对项目实施情况进行详细了解，并听取项目实施单位和受益对象的意见和建议，为后期进行绩效评价和撰写绩效评价报告奠定坚实的基础。

六是开展绩效分析评价。2020年7月15日至20日,绩效评价工作小组对收集到的项目资料进行整理、分类、统计；对项目进行定性、定量的评价，根据评价指标体系与评价标准，得出评价结论，对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关意见建议。

七是形成绩效评价报告。2020年7月20日至31日，绩效评价工作小组根据分析评价结论撰写绩效评价报告初稿，并将初稿征求项目实施单位意见，然后根据项目实施单位反馈的意见收集补充完善相关资料，修正绩效评价报告，并在此基础上形成项目绩效报告终稿上报三亚市财政局。

# 2.8绩效评价的局限性

局限性1：项目受益对象问卷调查结果存在局限性。由于受时间、条件限制，问卷调查的范围缩小，本次问卷调查的受益对象为随机抽取的项目区域附近的过路行人，可能存在受益对象对项目的情况不了解的问题，造成取得的数据对评价结果存在一定的影响。

局限性2：项目效益的评价存在局限性。因该项目产生的经济效益、社会效益和环境效益可能受多方因素共同影响，难以单独对该项目产生的经济效益、社会效益和环境效益进行客观地衡量。

# 3.绩效评价分析

项目绩效分析的评价准则有四项：相关性（项目预算编制）、效率性（项目预算执行）、效果性（项目完成绩效）、可持续性（项目后续运行）。针对评价准则所对应的关键评价问题、评价指标、评价证据、评价得分、评价等级等，对项目评价结果分析如下：

# 3.1相关性（各指标得分计算情况及绩效分析）（30分）

主要评价预算编制时，项目绩效指标、绩效目标、标准与标准值的设置情况及项目细化、量化情况。绩效目标应全面准确地反映政府战略规划和单位事业发展方向，绩效目标应符合实际（不能过高或过低），不能模糊抽象、不便于执行等。

3.1.1绩效目标（24分）

绩效目标是指在一定期限内达到的产出和效果。设“产出目标”“ 效益目标”和“满意度”3个二级指标。

3.1.1.1产出目标（12分）

产出目标是指在一定期限内达到的产出。在编制项目预算时，应明确项目预期提供的公共产品或服务数量、质量、时效和成本控制目标。设“数量目标”“时效目标”“质量目标”和“成本目标”4个三级指标。

3.1.1.1.1数量目标（3分）

指标说明：该指标主要评价项目在申报时是否设置数量目标。

评分标准：申报项目时，明确了项目产出数量目标的，每明确1个，得1分，最高3分；未明确的，得0分。

得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：

经查阅该项目《项目绩效目标表》（见附件2），该项目在申报时未设置数量目标，根据评分标准，得0分。

3.1.1.1.2时效目标（3分）

指标说明：该指标主要评价项目在申报时是否设置时效目标。

评分标准：申报项目时，明确了项目产出时效目标的，每明确1个，得1分，最高3分；未明确的，得0分。

得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：

经查阅该项目《项目绩效目标表》（见附件2），该项目在申报时未明确时效目标，根据评分标准，得0分。

3.1.1.1.3质量目标（3分）

指标说明：该指标主要评价项目在申报时是否设置质量目标。

评分标准：申报项目时，明确了项目产出质量目标的，每明确1个，得1分，最高3分；未明确的，得0分。

得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：

经查阅该项目《项目绩效目标表》（见附件2），该项目在申报时未明确质量目标，根据评分标准，得0分

3.1.1.1.4成本目标（3分）

指标说明：该指标主要评价项目在申报时是否设置成本目标。

评分标准：申报项目时，明确了项目成本控制目标的，每明确1个，得1分，最高3分；未明确的，得0分。

得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：

经查阅该项目《项目绩效目标表》（见附件2），该项目在申报时未明确成本目标，根据评分标准，得0分。

3.1.1.2效益目标（9分）

指项目的产出所带来的短期或中期的直接效果，成效能够被增加、减少、增强、改善或维持；成效不能直接考核，它必须转化为一组关键指标，这些指标能够提供关于成效是否得以实现的信息。设“经济成效目标”“社会成效目标”和“生态成效目标”3个三级指标。

3.1.1.2.1经济成效目标（3分）

指标说明：该指标主要评价项目在申报时是否设置经济成效目标。

评分标准：申报项目时，明确了项目经济成效目标的，每明确1个，得1分，最高3分；未明确的，得0分。项目确实无经济成效目标的，未设置，不扣分。

得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：

经查阅该项目《项目绩效目标表》（见附件2），该项目在申报时未明确经济成效目标，根据评分标准，得0分。

3.1.1.2.2社会成效目标（3分）

指标说明：该指标主要评价项目在申报时是否设置社会成效目标。

评分标准：申报项目时，明确了项目社会成效目标的，每明确1个，得1分，最高3分；未明确的，得0分。项目确实无社会成效目标的，未设置，不扣分。

得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：

经查阅该项目《项目绩效目标表》（见附件2），该项目在申报时4个社会成效目标。如：1、保障市民游客中心基本运行，为广大市民游客提供良好的参观环境；2、为全国各市县参观考察团提供一个学习交流平台；3、展示我市旅游治理管理成效；4、打造精品化国际旅游城市品牌，全面展示三亚旅游新形象。但未设置标准值及绩效标准，无法构成完整的绩效目标。根据评分标准，得0分。

3.1.1.2.3生态成效目标（3分）

指标说明：该指标主要评价项目在申报时是否设置生态成效目标。

评分标准：申报项目时，明确了项目环境成效目标的，每明确1个，得1分，最高3分；未明确的，得0分。项目确实无环境成效目标的，未设置，不扣分。

得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：

经查阅该项目《项目绩效目标表》（见附件2），该项目在申报时未明确生态成效目标，根据评分标准，得0分。

3.1.1.3满意度（3分）

指标说明：该指标主要评价项目在申报时是否设置满意度目标。

评分标准：申报项目时，明确了满意度目标的，每明确1个，得1分，最多3分。未明确的，不得分。

得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：

经查阅该项目《项目绩效目标表》（见附件2），该项目在申报时未明确受益对象满意度目标，根据评分标准，得0分。

3.1.2项目细化（2分）

指标说明：该指标主要评价项目申报时是否细化为具体活动内容（子项目）。申报项目时，应将项目分解为具体的活动内容（子项目），以便考核项目开展的具体情况。

评分标准：项目分解为具体的活动（子项目）的，得2分；否则，不得分。

得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：

根据《项目支出预算明细表》（见附件3），项目在申报时将项目活动细化为7个子目：1、基本运营经费；2、综合保障工作经费；3、宣传推广工作经费；4、12345政府服务热线和12301旅游服务热线项目工作经费；5、三亚市旅游综合执法监管办公办案工作经费；6、暗访工作经费；7、其他不可预计费用。得2分。

3.1.3项目量化（2分）

指标说明：该指标主要评价项目申报时项目资金是否量化。申报项目时，应将项目资金细化至具体的活动内容（子项目），以便考核项目每项具体活动的资金使用情况。

评分标准：项目预算资金细化至具体的活动（子项目）的，得2分；否则，不得分。

得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：

根据《项目支出预算明细表》（见附件3）中列明：“ 一、基本运营经费2462.7万元；二、综合保障工作经费316.42万元；三、宣传推广工作经费254.94万元；四、12345政府服务热线和12301旅游服务热线项目工作经费1483.7万元；五、三亚市旅游综合执法监管办公办案工作经费100万元；六、暗访工作经费100万元；七、其他不可预计费用50万元”。该项目在申报时将项目资金细化至具体的活动内容，根据评分标准，得2分。

3.1.4与政策相符性（1分）

指标说明：该指标主要评价项目是否符合市委、市政府的发展规划、优先发展重点。

评分标准：项目实施符合市委、市政府发展规划、优先发展重点的，得1分；否则，得0分。

得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

根据海南省人民政府《关于海南省提高旅游国际化水平和促进入境旅游发展实施方案的通知》、《三亚市全域旅游发展规划（2016—2020）》及《三亚市创建国家全域旅游示范区工作方案及实施计划（2016—2020）》等文件精神，该项目实施符合市委、市政府发展规划、优先发展重点。根据评分标准，得1分。

3.1.5解决问题明确（1分）

指标说明：该指标主要评价项目开展需要解决哪些问题？项目开展的目的是否明确。

评分标准：项目开展所解决的问题和目的明确的，得1分；否则，得0分。

得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

该项目开展所解决的问题和目的明确的。如“1.保障市民游客中心基本运行，为广大市民游客提供良好的参观环境；2.为全国各市县参观考察团提供一个学习交流平台；3.展示我市旅游治理管理成效；4.打造精品化国际旅游城市品牌，全面展示三亚旅游新形象。”根据评分标准，得1分

3.1.6相关性指标评价得分

| 序号 | 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价 得分 | 绩效等级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绩效目标管理--绩效目标 | 24 |  | 12 | 数量目标 | 3 | 0 | 高度相关 （27.00-30.00分） 相关 （24.00-26.99分） 一般 （18.00-23.99分） 不相关 （17.79分以下） |
|  |  |  |  |  | 时效目标 | 3 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 质量目标 | 3 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 成本目标 | 3 | 0 |  |
|  |  |  | 效益目标 | 9 | 经济成效目标 | 3 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 社会成效目标 | 3 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 生态成效目标 | 3 | 0 |  |
|  |  |  | 满意度 | 3 | 受益对象满意度 | 3 | 0 |  |
| 2 | 绩效目标管理--项目细化 | 2 | 项目细化 | 2 | 项目细化 | 2 | 2 |  |
| 3 | 绩效目标管理--项目量化 | 2 | 项目量化 | 2 | 项目量化 | 2 | 2 |  |
| 4 | 与政策相符性 | 1 | 与政策相符性 | 1 | 与政策相符性 | 1 | 1 |  |
| 5 | 解决问题明确 | 1 | 解决问题明确 | 1 | 解决问题明确 | 1 | 1 |  |
| 合计 | 30 |  | 30 |  | 30 | 6 | 不相关 |

# 3.1.7相关性指标绩效评价分析

该项目在申报时对项目实施内容进行了细化和量化；项目实施符合市政府发展规划，项目开展所要解决的问题和目的明确。但该项目在进行申报时没有明确数量目标、时效目标、质量目标、成本目标和受益对象满意度目标；经济成效目标、社会成效目标及生态成效目标设置不完整，影响了评价得分。相关性绩效评价等级为“不相关”。

# 3.2效率性（各指标得分计算情况及绩效分析）（28分）

主要评价项目预算经批复后的执行情况。包括业务管理情况和资金管理情况等。

3.2.1业务管理（16分）

主要评价项目业务管理情况，包括项目规划情况、实施方案制定情况、业务管理制度及执行情况等内容。设“实施方案”“项目调整”“管理制度健全性”和“制度执行有效性”等4个二级指标。

3.2.1.1实施方案（2分）

指标说明：该指标主要评价是否围绕目标制定项目年度实施方案或工作计划，确保项目在实施过程中不偏离目标。

评分标准：依据申报的项目绩效目标制定项目实施方案或工作计划的，得2分；否则，得0分。

得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：

根据《2017年工作总结暨2018年工作计划》（见附件4），项目在实施前制定了具体的工作计划。如“推进智慧城市成果展示工作,对中心现有展示区域进行升级改造，拟增设‘经济繁荣’、‘社会文明’、‘生态宜居’、‘人民幸福’四大功能”。根据评分标准，得2分。

3.2.1.2项目调整（4分）

主要评价项目活动及项目资金的调整情况。设“具体活动内容调整”和“项目资金调整”2个三级指标。

3.2.1.2.1具体活动内容调整（2分）

指标说明：该指标主要评价项目活动内容的调整情况。

评分标准：项目在实施过程中，没有调整活动具体内容（子项目）的，得2分。未经批准调整了活动具体内容的，得0分。虽有调整，但经批准并重新申报绩效目标且得到批复的，得2分。

得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：

经查阅项目支出明细账（见附件5）及《2018年旅游委预算批复表》（见附件6），该项目在实施过程中，没有调整活动具体内容（子项目）。根据评分标准，得2分。

3.2.1.2.2项目资金调整（2分）

指标说明：该指标主要评价项目资金的调整情况。

评分标准：项目在实施过程中，没有将项目或子项目资金调整用于其他方面的，得2分。未经批准调整了的，得0分。虽有调整，但经批准并重新申报绩效目标且得到批复的，得2分。属于《预算法》第71条所列情形的（见说明），不属于调整情况。

得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：

经查阅项目支出明细账（见附件5）及《2018年旅游委预算批复表》（见附件6）等相关项目资料，该项目在实施过程中，没有将项目或子项目资金调整用于其他方面。根据评分标准，得2分。

3.2.1.3管理制度健全性（3分）

主要评价项目单位业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实现的保障情况。

3.2.1.3.1制度建设（1分）

指标说明：该指标主要评价项目单位是否制定或具有相关业务管理制度。

评分标准：业务管理制度健全、合法、合规且完整的，得1分；否则，得0分。

得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

根据三亚市人民政府《关于印发三亚市民游客中心督查督办制度、三亚市民游客热线首问负责制度、三亚市旅游市场暗访工作机制、三亚市民游客中心信息发布机制、三亚旅游市场联动协同监管机制、三亚市旅游市场检查机制的通知》（见附件7），项目单位具有相关业务管理制度。根据评分标准，得1分。

3.2.1.3.2机构保障（1分）

指标说明：该指标主要评价项目单位是否具有或设立专门机构保障项目实施。

评分标准：具有或设立专门机构保障项目实施的，得1分；否则，得0分。

得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

根据《三亚市机构编制委员会关于落实控编减编开展市级事业单位撤并调优的通知》（见附件8），为整合市旅游局信息中心和市导游服务中心，设立市市民游客中心负责市民游客中心日常管理和综合保障；负责旅游信息化、咨询、培训等相关服务工作。根据评分标准，得1分。

3.2.1.3.3人员保障（1分）

指标说明：该指标主要评价项目单位的项目实施管理人员配备是否充足、合理。

评分标准：项目实施管理人员配备充足、合理的，得1分；否则，得0分。

得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

根据《三亚市机构编制委员会关于落实控编减编开展市级事业单位撤并调优的通知》（见附件8），核定市市民游客中心财政全额预算管理事业编制11名，其中：领导岗位3人，其他人员8人。职责分工明确，人员配备充足、合理。根据评分标准，得1分。

3.2.1.4制度执行有效性（3分）

该指标主要评价项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度有效执行情况。设“业务制度保障”“政府采购管理”“合同管理”“监理管理”“验收及时率”“手续完整率”和“归档合规率”等7个三级指标。

3.2.1.4.1业务制度保障（1分）

指标说明：该指标主要评价项目单位业务管理制度执行是否严格。

评分标准：认真执行项目业务管理制度，没有发生重大问题的，得1分；制度执行不严，出现重大问题的，得0分，并从总分中扣2分。

得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

根据三亚市人民政府《关于印发三亚市民游客中心督查督办制度、三亚市民游客热线首问负责制度、三亚市旅游市场暗访工作机制、三亚市民游客中心信息发布机制、三亚旅游市场联动协同监管机制、三亚市旅游市场检查机制的通知》（见附件7）及相关凭证复印件。项目单位业务管理制度执行严格，未发生重大问题。根据评分标准，得1分。

3.2.1.4.2政府采购管理（1分）

指标说明：该指标主要评价项目单位是否按规定实施政府采购。

评分标准：项目或子项目实施政府采购的，得1分；有1个项目或子项目未实施政府采购的或因政府采购出现行政诉讼的，得0分，并从总分中扣2分；无需政府采购的，不扣分。

得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

经查阅项目支出明细账（见附件5）及《2018年旅游委预算批复表》（见附件6）等相关项目资料，该项目无需实施政府采购。根据评分标准，得1分。

3.2.1.4.3合同管理（1分）

指标说明：该指标主要评价项目单位是否实施合同制并严格执行。

评分标准：项目或子项目实施合同制的，得1分；有1个项目未实施合同制的或执行合同不严的，得0分，并从总分中扣2分。

得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

根据项目的具体情况，公司签订了《三亚市12345政府服务热线12301旅游服务热线并线运营服务外包框架协议》及《房屋租赁合同》等合同。经查阅项目合同资料（见附件9），需实施合同管理的子项目均已经按照合同执行。根据评分标准，得1分。

3.2.1.4.4监理管理（1分）

指标说明：该指标主要评价项目单位是否实施监理制并严格执行。

评分标准：项目或子项目实施监理制的，得1分；有1个项目未实施监理制的或执行监理合同不严的，得0分，并从总分中扣2分。无需监理程序的，不扣分。

得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

该项目所实施内容无需监理程序，根据评分标准，得1分。

3.2.1.4.5验收及时率（1分）

指标说明：该指标主要评价项目单位是否及时组织验收。

评分标准：项目或子项目完成后，及时组织相关单位进行验收的，得分=（及时进行验收的项目或子项目数/项目数）×100%×1。

得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

该项目本年实际实施的子项目有4个，具体为：（1）基本运营经费；（2）综合保障工作经费；（3）12345政府服务热线和12301旅游服务热线项目工作经费；（4）暗访工作经费。根据项目支出明细账及所提供的验收资料（见附件9），该项目需要组织验收的子项目均组织相关部门及时验收。根据评分标准，得1分。

3.2.1.4.6手续完整性（1分）

指标说明：该指标主要评价项目验收手续是否齐全。

评分标准：出具了验收报告且验收手续齐全的，得分=（有验收报告且手续齐全的项目或子项目数/项目数）×100%×1。

得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

根据项目支出明细账及所提供的验收资料（见附件9）该项目经过验收的子项目均出具了验收单，且验收手续齐全。根据评分标准，得1分。

3.2.1.4.7归档合规率（1分）

指标说明：该指标主要评价项目资料是否齐全并及时归档。

评分标准：项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的，得分=（按档案管理要求及时归档的项目或子项目数/项目数）×100%×1。

得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

该项目相关资料齐全并及时归档（见附件10）。如：事项发票、活动经费的申请、活动方案、合同等资料均及时归档。根据评分标准，得1分。

3.2.2资金管理（12分）

主要评价项目资金规范使用情况。设“财务管理”1个二级指标。

3.2.2.1财务管理（12分）

主要评价项目财务管理情况。设“内部财务制度”“专项资金管理办法”“ 资金使用程序完善”“资金使用合法合规” “重大开支集体决策”和“ 资金内控检查”等6个三级指标。

3.2.2.1.1内部财务制度（2分）

指标说明：该指标主要评价项目单位是否建立健全内部财务监控管理制度。

评分标准：项目单位建立健全内部财务监控管理制度的，得2分，否则，得0分。

得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：

项目单位根据相关政策法规并工作实际制定了《三亚市旅游发展委员财务管理规定》（见附件11），内部财务监控管理制度健全。根据评分标准，得2分。

3.2.2.1.2专项资金管理办法（2分）

指标说明：该指标主要评价项目是否具有或建立符合财务会计制度规定的专项资金管理办法。

评分标准：具有或建立专项资金管理办法且符合财务会计制度规定的，得2分；否则，得0分。

得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：

该项目结合工作实际制定了《三亚市旅游发展委员财务管理规定》。根据评分标准，得2分。

3.2.2.1.3资金使用程序完善（2分）

指标说明：该指标主要评价项目资金使用程序是否完善。

评分标准：资金使用有完整的审批程序和手续的，得2分；否则得0分。

得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：

经抽查项目支出会计凭证（见附件12），项目资金的使用有完整的审批程序和手续。如2018年10月138号凭证“支付免税店市民游客中心物业管理服务费2017年4月至2018年4月”由经办人填写三亚市旅游发展委员会项目立项与经费支出审批单报科室负责人，后报办公室审核，再报分管领导审批，并上班子会议进行讨论，最后法务对合同进行审核。根据评分标准，得2分。

3.2.2.1.4资金使用合法、合规（2分）

指标说明：该指标主要评价项目资金使用是否合法合规。

评分标准：项目资金使用符合国家财经法规、财务会计管理制度或专项资金管理办法，没有超预算使用的，得2分。资金使用违法违规或未经批准超预算使用的，得0分，并从总分中扣2分。

得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：

经查看项目支出明细账（见附件5）和抽查项目支出会计凭证（见附件12），未发现有不符合国家财经法规、财务会计管理制度问题。该项目2018年预算资金2963.37万元，截至2018年12月实际使用资金2916.16万元，没有超预算使用资金，项目资金使用合法合规。根据评分标准，得2分。

3.2.2.1.5重大开支集体决策（2分）

指标说明：该指标主要评价项目重大开支是否经过评估论证或集体决策。

评分标准：重大开支经过评估论证或集体决策的，得2分；否则，得0分。

得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：

经查阅项目支出明细账及相关凭证，该项目重大开支均经过党组会决议。根据《三亚旅游发展委员会财务管理制度》第二十二条：2万元以上100万元以内支出按主任办公会议决定执行。未经主任办公会议或党组会议讨论通过的项目支出，不予报销。如：2018年3月325号凭证“支付中国电信公司运营12345政府服务热线和12301旅游服务热线费第二笔款”642.73万元，凭证后附三亚市旅游发展委员会项目立项与经费支出审批单，科室负责人、办公室、分管领导均签署意见审核，于2018年1月15日第1期（见附件16）旅游委主任办公会议讨论同意并报市政府批准。根据评分标准，该指标得2分。

3.2.2.1.6资金内控检查（2分）

指标说明：该指标主要评价项目单位是否对项目资金使用情况进行监督检查。

评分标准：项目单位采取财务检查、考核等必要的监控措施或手段对项目资金使用情况进行监督检查的，得2分；否则，得0分。

得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：

项目单位聘请三亚中泰瑞会计师事务所对2018年度项目资金进行评价，并出具《2018市民游客中心运营项目绩效自评报告》。根据评分标准，得2分。

3.2.3效率性指标评价得分

| 序号 | 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价 得分 | 绩效等级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务管理 | 16 | 实施方案 | 2 | 实施方案 | 2 | 2 | 效率很高（25.20-28.00分） 效率高（22.40-25.19分） 效率一般 （16.80-22.39分） 效率差 （16.79分以下） |
|  |  |  | 项目调整 | 4 | 具体活动内容调整 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 项目资金调整 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 管理制度健全性 | 3 | 制度建设 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 机构保障 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 人员保障 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 7 | 业务制度保障 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 政府采购管理 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 合同管理 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 监理管理 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 验收及时率 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 手续完整率 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 归档合规率 | 1 | 1 |  |
| 2 | 资金管理 | 12 | 财务管理 | 12 | 内部财务制度 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 专项资金管理办法 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 资金使用程序完善 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 资金使用合法、合规 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 重大开支集体决策 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 资金内控检查 | 2 | 2 |  |
|  | 合计 | 28 |  | 28 |  | 28 | 28 | 效率很高 |

3.2.4效率性指标绩效评价分析

该项目已制订中长期实施规划，项目在实施过程中没有对具体活动内容和项目资金进行调整；项目单位业务管理制度健全，项目所需机构和人员均保障到位；项目在执行过程中严格遵守业务管理制度，严格遵守政府采购管理规定，严格执行合同制管理，验收及时且手续完整，项目相关资料均已分类归档；项目内部财务制度健全，资金使用程序完善，资金使用合法合规，重大开支均实行集体决策，为项目的顺利实施提供了保障。效率性绩效评价等级为“效率很高”。

# 3.3效果性（各指标得分计算情况及绩效分析）（37分）

主要评价预算年度内项目绩效目标的完成情况、产出的公共产品或服务数量的质量情况及产生的效益情况等。主要评价内容包括项目产出、项目绩效和受益对象满意度等。

3.3.1项目产出（16分）

主要评价项目提供的产品或服务。设“时效产出”“数量产出”“质量产出”和“成本产出”等4个二级指标。

3.3.1.1时效产出（4分）

主要评价项目产出时效目标的完成程度。设“完成及时率”1个三级指标。

3.3.1.1.1完成及时率（4分）

指标说明：项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

计算公式：完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。实际完成时间：项目实施单位完成该项目或子项目实际所耗用的时间；计划完成时间：完成该项目或子项目计划时间。

评分标准：及时率≥0，得4分；及时率<0，得0分。

得分=及时率≥0的项目或子项目个数和/项目或子项目总数×100%×4。

得分：根据评分标准，该指标得4分。得分依据如下：

该项目实际实施4个子项目，分别为基本运营经费、综合保障工作经费、12345政府服务热线和12301旅游服务热线项目工作经费、暗访工作经费。上述4个字项目均按照相关合同约定期限内完成。根据评分标准，其完成率得分=4/4*100%*4=4分。

3.3.1.2数量产出（4分）

主要评价项目产出数量目标的完成程度。设“实际产出率”1个三级指标。

3.3.1.1.1实际产出率（4分）

指标说明：项目实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

计算公式：实际产出率=实际产出数/计划产出数×100%。

评分标准：实际产出率≥95%，每1项得1分，最多得4分。（对应项目年度实施方案或工作计划）。或每完成1个产出目标，得1分，最多得4分。（对应项目绩效目标表）

得分：根据评分标准，该指标得4分。得分依据如下：

项目单位在预算批复后未对工作计划进行更新，故以实际产出完成情况进行评价。该项目实际产出为基本运营经费、综合保障工作经费、12345政府服务热线和12301旅游服务热线项目工作经费、暗访工作经费。根据评分标准，其实际产出率得分=4/4*100%*4=4分。

3.3.1.3质量产出（4分）

主要评价项目产出质量目标的完成程度。设“质量达标率”1个三级指标。

3.3.1.3.1质量达标率（4分）

指标说明：主要评价项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

计算公式：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%；质量达标产出数：项目或子项目实际达到既定质量标准的公共产品或服务数量；实际产出数：项目或子项目实际产出的公共产品或提供的服务数量；既定质量标准是指项目提供的公共产品或服务应达到合格标准以上。

评分标准：质量达标率≥95%的项目或子项目，得分；否则，不得分。

得分=预算年度内质量达标率≥95%的项目或子项目数/项目数×100%×4。

得分：根据评分标准，该指标得4分。得分依据如下：

该项目实际实施4个子项目，分别为基本运营经费、综合保障工作经费、12345政府服务热线和12301旅游服务热线项目工作经费、暗访工作经费，子目年度内及时完成且质量达标。根据评分标准，其质量达标率得分=4/4*100%*4=4分。

3.3.1.4成本产出（4分）

主要评价项目成本节约程度。设“成本节约率”1个三级指标。

3.3.1.4.1成本节约率（4分）

指标说明：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

计算公式及评分标准：成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。成本节约率>0，得4分；成本节约率=0，得1分；成本节约率<0，得0分。

得分：根据评分标准，该指标得4分。得分依据如下：

该项目批复项目资金2963.37实际使用资金2916.16万元，结余资金47.21万元。根据公式计算，成本节约率=（2963.37-2916.16）/2963.37×100%=1.59%。根据评分标准，得4分。

3.3.2项目绩效（18分）

说明：项目绩效指项目实施所带来的经济效益、社会效益和环境效益。设“经济效益”“社会效益”和“环境效益”等3个二级指标。

3.3.2.1经济效益（6分）

指标说明：主要考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

评分标准：产生直接经济效益的（直接经济效益体现在哪些方面，逐一阐述），得4分；产生间接经济效益的（间接经济效益体现在哪些方面，逐一阐述），得2分。

项目自身特点决定项目不产生经济效益的，不扣分。

得分：根据评分标准，该指标得6分。得分依据如下：

根据面访结果（见附件15）及综合分析，该项目自身特点决定项目不产生直接经济效益，但产生间接的经济效益：通过市民游客平台的建设，提高了三亚旅游品牌的知名度；通过对旅游投诉案件的处理，加快推进旅游业的转型升级，增加了旅游业经济收入。根据评分标准，得6分。

3.3.2.2社会效益（6分）

指标说明：主要考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

评分标准：产生直接社会效益的（直接社会效益体现在哪些方面，逐一阐述），得4分；产生间接社会效益的（间接社会效益体现在哪些方面，逐一阐述），得2分。项目自身特点决定项目不产生社会效益的，不扣分。

得分：根据评分标准，该指标得6分。得分依据如下：

根据面访结果（见附件15）及综合分析，该项目产生较好的社会效益：1.保障市民游客中心基本运行，为广大市民游客提供良好的参观环境；2.为全国各市县参观考察团提供一个学习交流平台；3.展示我市旅游治理管理成效；4.打造精品化国际旅游城市品牌，全面展示三亚旅游新形象。间接社会效益：加大三亚旅游品牌传播力度，打造鲜明品牌效果，推动经济社会发展。根据评分标准，得6分。

3.3.2.3环境效益（6分）

指标说明：主要考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

评分标准：产生直接生态环境效益的（直接生态环境效益体现在哪些方面，逐一阐述），得4分；产生间接生态环境效益的（间接生态环境效益体现在哪些方面，逐一阐述），得2分。项目自身特点决定项目不产生生态环境效益的，不扣分。

得分：根据评分标准，该指标得6分。得分依据如下：

根据面访结果（见附件15）及综合分析，该项目自身特点决定项目不产生环境效益，但产生了间接的环境效益：通过对旅游环境的整顿升级，改善了旅游景区等相关环境设施，打击了违法违规经营，促进了人与自然的和谐发展。根据评分标准，得6分。

3.3.3受益对象满意度（3分）

指标说明：主要考核社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。评价者根据项目特点设定问卷调查表实施调查。

评分标准：通过问卷调查，90%≤满意度以上的，得3分；80%≤满意度<90%，得2分；70%≤满意度<80%，得1分；60%≤满意度<70%，得0.5分；满意度<60%，得0分。得分=90%≤满意度以上的问卷数/发放数×100%×3+80%≤满意度<90%的问卷数/发放数×100%×2+70%≤满意度<80%的问卷数/发放数×100%×1+60%≤满意度<70%的问卷数/发放数×100%×0.5。

得分：根据评分标准，该指标得X分。得分依据如下：

评价小组针对该项目进行了问卷调查（见附件14），调查问卷共发放50份，收回50份，均为有效问题。经统计，收回的全部50份调查问卷中，90%≤满意度的50份，80%≤满意度<90%的3份。根据公式计算，得分=50/50×100%×3=3=3分。

3.3.4效果性指标评价得分

| 序号 | 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价 得分 | 绩效等级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目产出 | 16 | 时效产出 | 4 | 完成及时率 | 4 | 4 | 非常满意 （33.30-37.00分） 满意 （29.60-33.29分） 部分满意 （22.20-29.59分） 不满意 （22.19分以下） |
|  |  |  | 数量产出 | 4 | 实际产出率 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 质量产出 | 4 | 质量达标率 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 成本产出 | 4 | 成本节约率 | 4 | 4 |  |
| 2 | 项目绩效 | 18 | 经济效益 | 6 | 促进旅游业收入 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 社会效益 | 6 | 广大市民游客提供良好的参观环境 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  | 交流平台 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 国际影响 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 6 | 对生态平衡的影响 | 6 | 6 |  |
| 3 | 受益对象满意度 | 3 | 受益对象满意度 | 3 | 受益对象满意度 | 3 |  |  |
|  | 合计 | 37 |  | 37 |  | 37 | 34 | 满意 |

3.3.5效果性指标绩效评价分析

该项目完成及时，实际产出率高，质量达标，严格控制资金支出成本；取得了较好的经济、社会、环境效益，项目受益对象满意度很高。效果性绩效评价等级为“非常满意”。

# 3.4可持续性（各指标得分计算情况及绩效分析）（5分）

可持续性是指项目完工后持续运行和发挥成效的可能性。它针对保障项目持续运行并发挥成效的各方面因素进行评价，这些因素包括项目管理或运行机构的持续性、项目产出的维护和利用、制度保障等。主要评价项目的项目的管理和（或)运行机构的设置、人力资源、技术能否满足项目持续运行的需求以及项目资金是否可持续二个问题。设“政策制度延续性”“组织机构”和“后续资金保障”等3个二级指标。

3.4.1政策制度延续性（2分）

指标说明：主要评价项目后续运行所依赖的政策、管理制度的延续性。

评分标准：后续相关政策、制度仍然有效的，得2分；没有政策、制度支持的，得0分。

得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：

该项目遵照《三亚市民游客中心督查督办制度》、《三亚市民游客热线首问负责制度》、《三亚市旅游市场暗访工作机制》、《三亚市民游客中心信息发布机制》、《三亚旅游市场联动协同监管机制》、《三亚市旅游市场检查机制》组织实施。项目后续运行具有健全、完善的管理维护制度。得2分。根据评分标准，得2分。

3.4.2组织机构（2分）

主要评价项目后续运行具体管理机构和人员配备情况。设“机构明确”和“人员分工”2个三级指标。

3.4.2.1组织机构（1分）

指标说明：该指标主要评价项目后续运行具体管理机构明确情况。

评分标准：明确项目后续运行具体管理机构的，得1分；否则，得0分。

得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

根据《三亚市机构编制委员会关于落实控编减编开展市级事业单位撤并调优的通知》（见附件8），设立市市民游客中心负责市民游客中心日常管理和综合保障；负责旅游信息化、咨询、培训等相关服务工作。根据评分标准，得1分。

3.4.2.2人员分工（2分）

指标说明：该指标主要评价项目后续运行人员配备情况。

评分标准：项目后续运行人员分工明确的，得1分；否则，得0分。

得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

根据《三亚市机构编制委员会关于落实控编减编开展市级事业单位撤并调优的通知》（见附件8），核定编制11名，负责项目的日常运行和管理，人员配备合理、分工明确。根据评分标准，得1分。

3.4.3后续资金保障（1分）

指标说明：主要评价项目后续运行与维护所需资金情况。

评分标准：项目后续运行有充分的资金保障且保障资金全部用于项目管理与维护的，得1分；否则，得0分。

得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

根据2019年预算大本（见附件13），2019年市财政已批复年初预算3511万元，用于市民游客中心运营经费工作。项目后续运行有充分的资金保障且保障资金全部用于项目管理与维护，根据评分标准，得1分。

3.4.4可持续性指标评价得分

| 序号 | 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价 得分 | 绩效等级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政策制度延续性 | 2 | 政策制度延续性 | 2 | 政策制度延续性 | 2 | 2 | 高度可持续(很可能) (4.50-5.00分) 可持续（可能） （4.00-4.49分） 一般（3.00-3.99分） 不可持续（不可能） （小于3分） |
| 2 | 组织机构 | 2 | 机构明确 | 1 | 机构明确 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 人员分工 | 1 | 人员分工 | 1 | 1 |  |
| 3 | 后续资金保障 | 1 | 后续资金保障 | 1 | 后续资金保障 | 1 | 1 |  |
|  | 合计 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 高度可持续 |

3.4.5可持续性指标绩效评价分析

该项目后续运行所依赖的制度健全，政策制度延续性强，项目后期具体管理机构明确，后续运行人员配备合理、分工明确，后续运行有充分的资金保障且保障资金全部用于项目管理与维护，为项目持续运行并发挥成效提供了保障。可持续性绩效评价等级为“高度可持续（很可能）”。

# 4.需要说明事项

无

# 5.绩效评价结论

# 5.1评价得分

| 评价准则 | 分值 | 实际 得分 | 绩效等级 | 绩效等级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关性 | 30 | 6 | 不相关 | 高度相关（27.00-30.00分）、相关（24.00-26.99分）、一般（18.00-23.99分）、不相关（17.79分以下） |
| 效率 | 28 | 28 | 效率高 | 效率很高（25.20-28.00分）、效率高（22.40-25.19分）、效率一般（16.80-22.39分）、效率差（16.79分以下） |
| 效果 | 37 | 34 | 满意 | 非常满意（33.30-37.00分）、满意（29.60-33.29分）、部分满意（22.20-29.59分）、不满意（22.19分以下） |
| 可持续性 | 5 | 5 | 高度可持续 | 高度可持续(很可能)(4.50-5.00分)、可持续（可能）（4.00-4.49分）、一般（3.00-3.99分）、不可持续（不可能）（＜3分） |
| 综合绩效 | 100 | 73 | 一般 | 优（90.00-100分）、 良（80.00-89.99分）、 一般（60.00-79.99分）、差（59.99分以下） |

项目绩效评价总分为100分，通过案卷研究、实地调研、问卷调查、访谈面谈和综合分析等方式综合评价，该项目绩效评价实际得分73分，项目总体绩效等级为“一般”。

# 5.2绩效分析

相关性：该评价指标满分为30分，评价得分为6分，绩效等级为“不相关”。扣分的主要原因为: 没有明确数量目标、时效目标、质量目标、成本目标和受益对象满意度目标；经济成效目标、社会成效目标及生态成效目标设置不完整。

效率：该评价指标满分为28分，评价得分为28分，绩效等级为“效率很高”。

效果：该评价指标满分为37分，评价得分为34分，绩效等级为“非常满意”。扣分的主要原因为：项目实际产出完成率较低。

可持续性：该评价指标满分为5分，评价得分为5分，绩效等级为“高度可持续(很可能)”。

# 6.存在问题与建议

# 6.1存在的问题

本次绩效评价过程中，发现该项目存在如下问题：

（1）项目单位对预算绩效管理重视不够，导致预算绩效管理工作未能发挥应有的作用。项目实施单位在申请项目立项时，对绩效管理工作不够重视，没有严格按照财政部门要求规范申报绩效指标、绩效目标和绩效标准与标准值，导致项目日常绩效监控、绩效自评和绩效评价等相关绩效管理工作难以开展，影响了预算绩效管理作用的发挥。

（2）项目实施计划未能按照预算批复情况进行调整。项目预算经费批复后，未对批复的资金进行重新细化；项目实际产出率仅根据支出率进行考核，合理性仍待考证。

# 6.2针对存在的问题提出建议

（1）建议项目单位进一步提高预算绩效管理意识，严格按照财政部门要求，结合项目实施计划，科学、合理申报绩效指标、绩效目标和绩效标准与标准值，并严格按照申报的绩效目标推进项目绩效管理，确保财政资金使用效益。

（2）建议项目单位在预算批复后，结合部门职责和工作实际重新编制项目实施计划，并确保项目按计划进行实施，以进一步提高项目管理成效，提高预算的可执行性。

# 7.绩效目标设置建议

根据该项目2018年实施情况，结合本次绩效评价结果，建议2018年项目绩效目标进行如下设置（以后年度结合具体工作计划作相调整）：

| 指标分类 | 指标名称 | 申报目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 数量指标 | 接听12345投诉数量 | XX件 | XX件及以上 | XX～XX件 | XX～XX件 | XX件以下 |
|  | 接听12301投诉数量 | XX件 | XX件及以上 | XX～XX件 | XX～XX件 | XX件以下 |
|  | 开展暗访工作组次 | XX次 | XX次及以上 | XX～XX次 | XX～XX次 | XX次以下 |
|  | 接待游客数量 | XX人 | XX人及以上 | XX～XX人 | XX～XX人 | XX人以下 |
| 时效指标 | 完成年度接待时间 | 201X年XX月前 | 计划时间内 | 超出1个月 | 超出2个月 | 超出3个月及以上 |
|  | 完成合同支付时间 | 201X年XX月前 | 计划时间内 | 超出1个月 | 超出2个月 | 超出3个月及以上 |
| 质量指标 | 解决游客投诉数量 | XX件 | XX件及以上 | XX～XX件 | XX～XX件 | XX件以下 |
|  | 符合旅游标准化条件 | 市旅游标准化建设制度 | 符合 | —— | —— | 不符合 |
| 成本指标 | 成本节约率 | XX%以上 | XX%以上 | XX～XX% | XX～XX% | XX%以下 |
| 经济成效指标 | 对旅游业经济发展的影响 | 促进旅游业经济发展 | 促进发展 | -- | -- | 阻碍发展 |
| 社会成效指标 | 对三亚旅游形象影响 | 提升三亚旅游形象 | 大大提高 | 较大提高 | 有一定提高 | 无影响 |
|  | 对三亚品牌打造的影响 | 提高三亚品牌知名度 | 大大提高 | 较大提高 | 有一定提高 | 无影响 |
|  | 对旅游业经营的影响 | 促进行业规范化经营 | 促进发展 | -- | -- | 阻碍发展 |
| 生态成效指标 | 对生态环境可持续发展的影响 | 促进生态环境可持续发展 | 促进发展 | -- | -- | 阻碍发展 |
| 受益对象满意度 | 游客满意度 | 综合满意度90%以上 | 90%以上 | 80%-89% | 70%-79% | 70%以下 |
|  | 企业满意度 | 综合满意度90%以上 | 90%以上 | 80%-89% | 70%-79% | 70%以下 |

# 8.各附件

# （1）项目自评报告

# （2）项目绩效目标表

# （3）项目支出预算表

# （4）2017年工作总结暨2018年工作计划

# （5）项目支出明细账

# （6）2018年旅游委预算批复表

# （7）关于印发三亚市民游客中心督查督办制度、三亚市民游客热线

# 首问负责制度、三亚市旅游市场暗访工作机制、三亚市民游客中

# 心信息发布机制、三亚旅游市场联动协同监管机制、三亚市旅游

# 市场检查机制的通知

# （8）三亚市机构编制委员会关于落实控编减编开展市级事业单位

# 撤并调优的通知

# （9）项目合同及验收资料

# （10）项目档案归档图片

# （11）三亚市旅游发展委员财务管理规定

# （12）会计凭证复印件

# （13）2019年旅游委预算批复表

# （14）问卷调查

# （15）面访结果

# （16）2018年第1期主任办公会议纪要

# （17）项目支出绩效评价评分表

海南明志会计师事务所（普通合伙）

2020年7月20日