三亚市民政局

2018年度义务兵家属优待金项目

绩效评价报告

佳合信审字[2020]第007015号

2020年07月16日

绩效评价结果 评价指标; 分值; 实际得分; 绩效等级标准; 实际等级. 相关性 （项目预算编制）; 30; 14; 高度相关（27.00-30.00分） 相关（24.00-26.99分） 一般（18-23.99分） 不相关（17.99分以下）; 不相关. 效率 （项目预算执行）; 28; 26; 效率很高（25.20-28.00分） 效率高（22.40-25.19分） 效率一般（16.80-22.39分） 效率差（16.79分以下）; 效率很高. 效果 （项目预算完成绩效）; 37; 36.33; 非常满意（33.30-37.00分） 满意（29.60-33.29分） 部分满意（22.20-29.59分） 不满意（22.19分以下）; 非常满意. 可持续性 （项目后续管理）; 5; 5; 高度可持续(很可能)(4.50-5.00分) 可持续（可能）（4.00-4.49分） 一般（3.00-3.99分） 不可持续（不可能）（＜3分）; 高度可持续(很可能). 合计; 100; 81.33. 综合绩效; 优≥90分、 80分≤良＜90分、 60分≤一般＜80分、 差＜60分。; 良. 评价小组：海南佳合信会计师事务所（普通合伙） 组长：唐国文 成员：陈子敏、吴毓钊、王霁鑫、黄程恒、吴靖、黄金燕

目     录

1.评价目的	5

2.绩效评价概述	5

2.1  项目概述	5

2.2  评价日程安排	6

2.3  证据收集方法	7

2.4  绩效评价实施过程	8

2.5  绩效评价的局限性	8

3.项目绩效分析	8

3.1  相关性（各指标得分计算情况及绩效分析）	8

3.2  效率（各指标得分计算情况及绩效分析）	1

3.3  效果（各指标得分计算情况及绩效分析）	20

3.4  可持续性（各指标得分计算情况及绩效分析）	27

4.需要说明的事项	29

5.绩效评价结论	30

5.1  评价得分	30

5.2  绩效分析	30

6.经验教训与建议	31

6.1 经验教训	31

6.2 存在问题	31

6.3 建议	31

附件：

附件1.绩效评价结论表	………………………………………………………32

附件2.项目基础信息表	………………………………………………………34

附件3.项目资金收支情况表…………………………………………………40

附件4. 绩效评价评分表……………………………………………………41

附件5. 面访人员及问题清单表……………………………………………46

附件6. 座谈会人员及座谈内容清单表……………………………………47

附件7.绩效目标表………………………………………………………………48

附件8. 项目基本信息表…………………………………………………………49

附件9. 《海南省人民政府办公厅、海南省军区司令部关于印发海南省征兵工作若干优惠政策的通知》（琼府办〔2017〕196号）…………50

附件10. 《海南省民政厅关于进一步做好现役军人军属优待工作的通知》（琼民函〔2017〕1691号）……………………………………………………56

附件11. 《三亚市民政局关于进一步做好现役军人军属优待工作的通知》（三民字〔2017〕282号）……………………………………………………66

附件12. 《三亚市民政局关于下达2018年度义务兵家庭优待金的通知》（三民字〔2018〕149号）……………………………………………………70

附件13. 《三亚市财政局关于下达2018年度义务兵家属优待补助资金的通知》（三财社〔2018〕76号）…………………………………………………80

附件14. 《三亚市统计局关于协助提供我市城镇常住居民人均可支配收入数据的复函》………………………………………………………………83

附件15. 《三亚市民政局关于下达漏报义务兵2018年度家庭优待金的函》（三民函〔2018〕571号）…………………………………………………84

附件16.会议纪要………………………………………………………………89

附件17.三亚市民政局财务管理规定…………………………………………136

附件18.2018年预算大本………………………………………………………144

附件19.资金发放表……………………………………………………………150

附件20.资金发放凭证…………………………………………………………178

附件21.2018年优抚工作计划及总结…………………………………………281

附件22.绩效自评报告…………………………………………………………292

附件23.三亚市民政局2018年工作总结……………………………………298

附件24.调查问卷………………………………………………………………342

附件25.面访及现场勘察照片…………………………………………………392

附件26.绩效目标建议表………………………………………………………395

附件27.报告征求意见稿回函…………………………………………………396

附件28.报告征求意见稿……………………………………………………398

1.绩效评价目的

本次对三亚市民政局2018年度义务兵家属优待金项目进行绩效评价，主要目的是：通过客观、公正的分析和评价工作，使项目单位及政府决策部门进一步了解2018年度义务兵家属优待金项目的资金使用、社会经济效益情况，促使项目经费发挥使用效益，优化资源配置，节约成本，帮助项目单位查找问题，总结经验，改进项目管理措施，提高单位绩效管理水平，为三亚市人民政府的正确决策提供有力依据。

2.绩效评价概述

根据三亚市财政局《关于印发三亚市预算绩效管理实施细则的通知》（三财〔2011〕1445号）及《关于印发三亚市2020年开展重点项目支出绩效评价实施方案的通知》（三财〔2020〕500号）等相关文件要求，对项目的相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观公正地评价，通过评价，了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续等。

2.1 项目概述

项目是一个持续的投入与监管相结合的产物。截至评价日，项目效率和效果已经显现，能根据现有的事实和利益相关者的观点进行预测，并就目前收集的数据及资料综合考虑后作为评价依据。

2.1.1项目实施的背景及目的

为了深入贯彻党中央、国务院、中央军委关于征兵工作系列指示精神，进一步激发适龄青年参军热情，努力提高大学生征集比例，根据《中华人民共和国兵役法》及相关法规，以及退役士兵就业创业、教育培训等政策规定基础上，制定本优惠政策。

2.1.2项目组成

项目实施内容及资金安排：市财政2018年安排资金1200万元用于义务兵家属优待金支出项目。

优待金发放对象对象和范围：三亚市各区义务兵家属。

优待金申请条件：

1.户籍地入伍服现役义务兵家庭；

2.在校大学生入伍服现役义务兵家庭。

补贴标准：

义务兵家庭优待金由各市县（市、区）政府负责，按照不低于当地上年度城镇居民人均可支配收入的50%发放，在服役期间荣获二等功（含二等功）以上，三等功、优秀士兵奖励的，分别按照不低于当年度优待金标准的50%、20%、10%增发优待金。对到西藏、新疆等高原艰苦地区服役的义务兵，按照不低于当地义务兵优待标准的2倍发放优待金。

发放办法：

由三亚市财政局拨付义务兵家属优待金经费到各区民政局，由各区民政局把经费拨付到义务兵家庭手中。

2.1.3项目实施情况

项目资金拨付：根据2018年可执行指标明细表，项目预算资金1200万元。

项目资金使用：截至2018年12月31日，市民政局实际发放义务兵家属优待金891.04万元，发放528人。

2.2 评价日程安排

2020年06月01日上午，根据三亚市财政局制定绩效评价项目实施方案，确定评价工作小组成员及职责分工；

2020年06月01日下午至06月15日，从项目单位收集材料，根据项目单位提供的材料进行案卷研究、设计绩效评价框架、座谈会问题清单和调查问卷，

2020年06月16日至06月30日，项目单位配合评价工作小组组织现场勘察和面访利益相关人员，整理、分析、评价收集相关资料等工作；

2020年07月01日至07月16日，评价工作小组撰写绩效评价报告，对评价结果进行研究分析，提出项目管理中存在的问题和建议，与项目单位沟通反馈项目绩效评价报告初稿，确定项目绩效评价报告终稿。

2.3 证据收集方法

本项目是一个持续的投入与监管相结合的产物。截止评价日，项目效率和效果尚未全部显现，如项目预期产出的实现、目标的实现程度等内容的评价，只能根据现有的事实和利益相关者的观点进行预测，并就目前收集的数据及资料综合考虑后作为评价依据。

为了获取充分的评价证据，使评价结果更加具有依据性，评价小组需要收集大量高质量和准确可靠的评价证据，所以在证据收集方面，评价小组首先着重资料的搜集。评价小组除分别从项目单位三亚市民政局、三亚市退役军人事务局等相关单位收集项目文件资料外，还经各种途径搜集相关内容及相关文件，特别还从互联网中搜集了部分资料，并将所有文件资料汇集整理后，进行案卷研究，然后将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、座谈会、面访和互联网中获得的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，再根据项目正在实施中的特点，按照用于判断已实现指标的证据、用于判断预期指标的证据和利益相关者的观点等三类证据进行了整理，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的评价证据。最后，评价小组对证据进行了判断分析，回答关键问题和指标。

2.4 绩效评价实施过程

本次绩效评价过程主要分为六个阶段：1、三亚市财政局各相关工作人员及聘请中介机构人员为成员的评价小组，评价小组向项目单位三亚市民政局下发绩效评价通知，由三亚市民政局组织采集、整理、填报项目绩效评价的基础数据资料工作；2、评价小组与三亚市民政局、三亚市退役军人事务局和三亚市财政局等项目相关人员进行座谈，听取项目情况的介绍并就项目信息进行沟通； 3、评价小组到三亚市民政局、三亚市退役军人事务局等单位收集项目资料、核实有关数据；4、评价小组实施分析评价，填写《2018年度义务兵家属优待金项目绩效评价指标体系评分表》等表格；5、撰写项目绩效评价初稿，评价小组内部完成评价复核，与项目单位沟通反馈项目绩效评价报告初稿，确定项目绩效评价报告终稿；6、报送三亚市财政局。

2.5 绩效评价的局限性

2.5.1项目补贴范围涉及三亚市各区，本次评价，仅选取了吉阳区补助对象进行入户调查，无法对每个补助对象的项目实施情况进行一一走访。

2.5.2主要采信于相关部门和单位提供的资料，评价结论的准确性取决资料的可靠性。

3.项目绩效分析

3.1相关性（30分）

相关性是指预算编制时，项目绩效目标的设置情况及项目细化、量化情况。绩效目标应全面准确地反映政府战略规划和单位事业发展方向，绩效目标应符合实际（不能过高或过低），不能模糊抽象、不便于执行等。主要评价“绩效目标”、 “项目细化”、“项目量化”、“与政策相符性”、“解决问题明确”等问题。

3.1.1相关性各指标绩效得分

| 评价内容 |  |  |  | 分值 | 得分 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关性-项目预算编制（30分） | 绩效 目标 （24分） | 产出目标 （12分） | 数量目标 | 3 | 0 | 高度相关（27.00-30.00分） 相关（24.00-26.99分） 一般（18-23.99分） 不相关（17.99分以下） |
|  |  |  | 时效目标 | 3 | 1 |  |
|  |  |  | 质量目标 | 3 | 1 |  |
|  |  |  | 成本目标 | 3 | 0 |  |
|  |  | 效益目标 （9分） | 经济成效目标 | 3 | 1 |  |
|  |  |  | 社会成效目标 | 3 | 1 |  |
|  |  |  | 生态成效目标 | 3 | 3 |  |
|  |  | 满意度（3分） | 满意度 | 3 | 1 |  |
|  | 绩效目标管理--项目细化（2分） |  |  | 2 | 2 |  |
|  | 绩效目标管理--项目量化（2分） |  |  | 2 | 2 |  |
|  | 与政策相符性（1分） |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 解决问题明确（1分） |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 合计 |  |  | 30 | 14 | 不相关 |

3.1.1.1产出目标（12分）

指标说明：该指标主要评价项目在申报时是否设置产出目标，用以反映和考核项目申报的规范情况，该指标包含数量目标、时效目标、质量目标、成本目标四个三级指标。

评分标准：

（1）申报项目时，设置了数量目标的，且设置的绩效目标包含绩效指标、绩效目标、绩效标准，每设置1个，得1分，最高得3分；未设置或者设置完整的，不得分。

（2）申报项目时，设置了时效目标的，且设置的绩效目标包含绩效指标、绩效目标、绩效标准，每设置1个，得1分，最高得3分；未设置或者设置完整的，不得分。

（3）申报项目时，设置了质量目标的，且设置的绩效目标包含绩效指标、绩效目标、绩效标准，每设置1个，得1分，最高得3分；未设置或者设置完整的，不得分。

（4）申报项目时，设置了成本目标的，且设置的绩效目标包含绩效指标、绩效目标、绩效标准，每设置1个，得1分，最高得3分；未设置或者设置完整的，不得分。

指标得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：

根据《项目绩效目标表》（附件7）设置1个时效目标和1个质量目标，设置的目标包含了绩效指标、绩效目标和绩效标准，设置情况如下：

| 绩效指标 | 绩效目标 | 绩效标准与标准值 |  |  |  | 评价情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |  |
| 100%按时发放 | 按时准确发放 | 优 |  |  |  | 合格 |
| 维护义务兵家属权益 | 该项目2018年预算安排1200万元，2019年支出规划1200万元，2020年支出规划1200万元。根据《海南省人民政府办公厅 海南省军区司令部关于印发海南省征兵工作若干优惠政策的通知》（琼府办〔2016〕196号）文件规定。义务兵服现役期间，其义务兵家庭优待金由各市县（市、区）政府负责，按照不低于当地上年度城镇居民人均可支配收入的50%发放，在服役期间荣获二等功（含二等功）以上，三等功、优秀士兵奖励的，分别按照不低于当年度优待金标准的50%、20%、10%增发优待金。对到西藏、新疆等高原艰苦地区服役的义务兵，按照不低于当地义务兵优待标准的2倍发放优待金。2018年大约600名义务兵，2017年度城镇居民人均可支配收入的50%大约为18000元，600人*18000元=1080万元，再加上立功授奖和边远地区的义务兵， 2018年义务兵家庭优待金经费预算1200万元。 | 优 |  |  |  | 合格 |

3.1.1.2效益目标（9分）

指标说明：该指标主要评价项目在申报时是否设置效益目标，用以反映和考核项目申报的规范情况，该指标包含数量目标、时效目标、质量目标、成本目标三个三级指标。

评分标准：

（1）申报项目时，设置了经济成效目标的，且设置的绩效目标包含绩效指标、绩效目标、绩效标准，每设置1个，得1分，最高得3分；未设置或者设置完整的，不得分。项目自身特点决定项目不产生经济效益的，不扣分。

（2）申报项目时，设置了社会成效目标的，且设置的绩效目标包含绩效指标、绩效目标、绩效标准，每设置1个，得1分，最高得3分；未设置或者设置完整的，不得分。项目自身特点决定项目不产生社会效益的，不扣分。

（3）申报项目时，设置了生态成效目标的，且设置的绩效目标包含绩效指标、绩效目标、绩效标准，每设置1个，得1分，最高得3分；未设置或者设置完整的，不得分。项目自身特点决定项目不产生生态效益的，不扣分。

指标得分：根据评分标准，该指标得5分。得分依据如下：

根据《项目绩效目标表》（附件7）设置1个经济成效目标、1个社会成效目标和1个生态成效目标，设置的目标包含了绩效指标、绩效目标和绩效标准，设置的指标符合评价要求，且项目的自身特点不产生生态成效，绩效目标设置情况如下：

| 绩效指标 | 绩效目标 | 绩效标准与标准值 |  |  |  | 评价情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |  |
| 环境效益 | 100%优待义务兵家属，有利于国防建设。 | 优 |  |  |  | 合格 |
| 经济效益 | 该项目2018年预算安排1200万元，2019年支出规划1200万元，2020年支出规划1200万元。根据《海南省人民政府办公厅 海南省军区司令部关于印发海南省征兵工作若干优惠政策的通知》（琼府办〔2016〕196号）文件规定。义务兵服现役期间，其义务兵家庭优待金由各市县（市、区）政府负责，按照不于当地上年度城镇居民人均可支配收入的50%发放，在服役期间荣获二等功（含二等功）以上，三等功、优秀士兵奖励的，分别按照不低于当年度优待金标准的50%、20%、10%增发优待金。对到西藏、新疆等高原艰苦地区服役的义务兵，按照不低于当地义务兵优待标准的2倍发放优待金。2018年大约600名义务兵，2017年度城镇居民人均可支配收入的50%大约为18000元，600人*18000元=1080万元，再加上立功授奖和边远地区的义务兵， 2018年义务兵家庭优待金经费预算1200万元。（2017年安排626.4万) | 优 |  |  |  | 合格 |
| 社会效益 | 100%维护社会稳定 | 优 |  |  |  | 合格 |

3.1.1.3满意度目标（3分）

指标说明：该指标主要评价项目在申报时是否设置满意度目标，用以反映和考核项目申报的规范情况，该指标包含满意度目标一个三级指标。

评分标准：申报项目时，设置了满意度目标的，且设置的绩效目标包含绩效指标、绩效目标、绩效标准，每设置1个，得1分，最高得3分；未设置或者设置完整的，不得分。

指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

根据《项目绩效目标表》（附件7）设置1个满意度目标，设置情况如下：

| 绩效指标 | 绩效目标 | 绩效标准与标准值 |  |  |  | 评价情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |  |
| 受益对象满意度 | 满意度100% | 优 |  |  |  | 合格 |

3.1.1.4项目细化（2分）

指标说明：该指标主要评价项目申报时，是否细化为具体活动内容（子项目），项目申报时，应将项目分解为具体的活动内容（子项目），以便考核项目开展的具体情况。

评分标准：项目分解为具体的活动（子项目）的，得2分；否则，不得分。

指标得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：

根据项目基本信息表（附件8），项目在申报时细分服役期间荣获二等功（含二等功）以上，三等功、优秀士兵奖励的士兵，对到西藏、新疆等高原艰苦地区服役的义务兵，得2分。

3.1.1.5项目量化（2分）

指标说明：该指标主要评价项目申报时，是否量化项目资金，项目申报时，应将项目资金细化至具体的活动内容（子项目），以便考核项目每项具体活动的资金使用情况。

评分标准：项目预算资金细化至具体的活动（子项目）的，得2分；否则，不得分。

指标得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：

根据项目基本信息表（附件8）,项目在申报时，明确了项目的各项资金支出，其中：义务兵家属优待1080万元，授奖立功及边缘地区义务兵补贴120万元。

3.1.1.6与政策相符性（1分）

指标说明：该指标主要评价项目是否符合市委、市政府的发展规划、优先发展重点。

评分标准：项目实施符合市委、市政府发展规划、优先发展重点的，得1分；否则，得0分。

指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

义务兵家属优待金专项资金列入国家规划、并由财政部、民政部制定了相关的管理办法，三亚市根据本地区的实际情况，制定了《三亚市民政局关于进一步做好现役军人军属优待工作的通知》（三民字〔2017〕282号）

综上所述，项目符合三亚市委、市政府发展规划、优先发展重点。

3.1.1.7解决问题明确（1分）

指标说明：该指标主要评价项目开展需要解决哪些问题？项目开展的目的是否明确。

评分标准：项目开展所解决的问题和目的明确的，得1分；否则，得0分。

指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

项目的实施主要是促进士兵安心服役，促进社会稳定，确保民生项目切实惠及于民，激发适龄青年参军热情。因此，项目实施解决的问题是明确的。

3.1.2相关性指标绩效评价分析

项目的实施符合《海南省人民政府办公厅 海南省军区司令部关于印发海南省征兵工作若干优惠政策的通知》（附件10）的要求，项目已细化、量化，项目实施符合市委、市政府发展规划、优先发展重点，解决问题明确。但项目申报时，存在设置的产出目标不完整。相关性指标评价得分14分，绩效评价等级为“不相关”。

3.2.1效率性各指标绩效得分

| 评价内容 |  |  |  | 分值 | 得分 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效率性-项目预算执行（28分） | 业务 管理 （16分） | 实施方案（2分） |  | 2 | 2 | 效率很高（25.20-28.00分） 效率高（22.40-25.19分） 效率一般（16.80-22.39分） 效率差（16.79分以下） |
|  |  | 项目调整（4分） | 具体活动 内容调整 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 项目资金调整 | 2 | 2 |  |
|  |  | 管理制度健全性 （3分） | 制度建设 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 机构保障 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 人员保障 | 1 | 1 |  |
|  |  | 制度执行有效性 （7分） | 业务制度保障 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 政府采购管理 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 合同管理 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 监理管理 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 验收及时率 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 手续完整率 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 归档合规率 | 1 | 1 |  |
|  | 资金管理（12分） | 财务管理（12分） | 内部财务制度 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 专项资金管理办法 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 资金使用程序完善 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 资金使用合法、合规 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 重大开支集体决策 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 资金内控检查 | 2 | 0 |  |
|  | 合计 |  |  | 28 | 26 | 效率很高 |

3.2.1.1实施方案（2分）

指标说明：该指标主要评价项目是否围绕目标制定项目实施方案或工作计划，确保项目在实施过程中不偏离目标。

评分标准：制定实施方案或工作计划的，得2分；否则，不得分。

指标得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：

三亚市民政局2017年制定了《三亚市民政局关于进一步做好现役军人军属优待工作的通知》（三民字〔2017〕282号）（附件11），在通知中明确了补助的发放标准、发放时间等问题。

3.2.1.2具体活动内容调整（2分）

指标说明：该指标主要评价项目活动内容的调整情况。

评分标准：项目在实施过程中，没有调整活动具体内容（子项目）的，得2分；未经批准调整了活动具体内容的，得0分，并从总得分中一次性扣10分（见说明1）。虽有调整，但经批准并重新申报绩效目标且得到批复的不扣分。

指标得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：

三亚市民政局发函三亚市财政局（附件15），申请增加两名边远地区服役义务兵补助金额和申请补发崖州区漏报一名义务兵补助，民政局申请后，财政局将资金直接拨付崖州区和天涯区，得2分。

3.2.1.3项目资金调整（2分）

指标说明：该指标主要评价项目资金的调整情况。

评分标准：项目在实施过程中，没有将项目或子项目资金调整用于其他方面的，得2分；未经批准调整了的，得0分，并从总得分中一次性扣10分（见说明1）。虽有调整，但经批准并重新申报绩效目标且得到批复的不扣分。属于《预算法》第71条所列情形的（见说明2），不属于调整情况，不扣分。

指标得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：

项目资金未调整,得2分。

3.2.1.4管理制度健全性（3分）

指标说明：该指标主要评价项目单位业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实现的保障情况。

评分标准：

（1）业务管理制度健全、合法、合规且完整的，得1分；否则，得0；

（2）具有或设立专门机构保障项目实施的，得1分；否则，得0分；

（3）项目实施管理人员配备充足、合理的，得1分；否则，得0分。

指标得分：根据评分标准，该指标得3分。得分依据如下：

三亚市人民政府制定了《三亚市民政局财务管理规定》（附件17），三亚市民政局根据项目的特点制定了《三亚市民政局关于进一步做好现役军人军属优待工作的通知》（附件11）。项目的管理制度健全、合法、合规且完整，项目的实施具有专门的机构保障；根据《三亚市民政局关于进一步做好现役军人军属优待工作的通知》（附件11），民政局项目实施过程中成立的专门的领导小组，由民政局原优抚安置科、各区对接民政部门工作人员组成，因此项目实施管理人员配备充足、合理的。

3.2.1.5制度执行有效性（7分）

指标说明：该指标主要评价项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度有效执行情况。

评分标准：

（1）认真执行项目业务管理制度，没有发生重大问题的，1分；制度执行不严，出现重大问题的，0分，并从总分中扣2分；

（2）项目或子项目实施政府采购的，1分；有1个项目或子项目未实施政府采购的或因政府采购出现行政诉讼的，0分，并从总分中扣2分。无需政府采购的，不扣分；

（3）项目或子项目实施合同制的，1分；有1个项目或子项目未实施合同制的或执行合同不严的，0分，并从总分中扣2分。无需合同管理的，不扣分；

（4）项目或子项目实施监理制的，1分；有1个项目或子项目未实施监理制的或执行监理合同不严的，0分，并从总分中扣2分。无需监理程序的，不扣分；

（5）项目或子项目完成后，及时组织相关单位进行验收的，得分=（及时进行验收的项目或子项目数/项目数）X100%X1；

（6）出具了验收报告且验收手续齐全的，得分=（有验收报告且手续齐全的项目或子项目数/项目数）X100%X1；

（7）项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的，得分=（按档案管理要求及时归档的项目或子项目数/项目数）X100%X1。

指标得分：根据评分标准，该指标得7分。得分依据如下：

（1）项目在实施过程中，基本按照相关业务管理制度操作，无重大问题发生，得1分；

（2）项目不涉及政府采购，得1分；

（3）项目为补贴类项目，不涉及合同管理，得1分；

（4）项目为补贴类项目，不涉及监理管理，得1分；

（5）项目在实施过程中，不涉及验收，得1分；

（6）项目在实施过程中，不涉及验收，得1分；

（7）经检查，项目资料齐全并及时归档，得1分。

3.2.1.6财务管理（12分）

指标说明：该评价内容主要评价项目资金规范使用情况。该指标包含了内部财务制度、专项资金管理办法、资金使用程序完善、资金使用合法、合规、重大开支集体决策、资金内控检查等六个三级指标

评分标准：

（1）项目单位建立健全内部财务监控管理制度的，得2分，否则，得0分；

（2）具有或建立专项资金管理办法且符合财务会计制度规定的，得2分；否则，得0分；

（3）资金使用有完整的审批程序和手续的，得2分；否则得0分；

（4）项目资金使用符合国家财经法规、财务会计管理制度或专项资金管理办法，没有超预算使用的，得2分。资金使用违法违规或未经批准超预算使用的，得0分，并从总分中扣2分。

（5）重大开支经过评估论证或集体决策的，得2分；否则，得0分；

（6）项目单位采取财务检查、考核等必要的监控措施或手段对项目资金使用情况进行监督检查的，得2；否则，得0分。

指标得分：根据评分标准，该指标得10分。得分依据如下：

（1）内部财务制度。项目根据《三亚市民政局财务管理规定》（附件17）实施内部财务监控管理制度，得2分；

（2）专项资金管理办法。项目专项资金根据《三亚市民政局财务管理规定》（附件17），得2分。

（3）资金使用程序完善。根据《三亚市民政局关于下达2018年度义务兵家庭优待金的通知》三民字[2018]149号、《关于下达2018年义务兵家属优待补助资金的通知》三财社[2018]76号和对财务报账资料的检查，资金使用有完整的审批程序和手续，得2分；

（4）资金使用合法、合规。根据各单位提供的资金发放名单（附件19）和相关会计凭证（附件20），补助资金基本上通过银行账户直接发放给补贴对象，项目资金使用符合国家财经法规、财务会计管理制度或专项资金管理办法，且资金未超预算使用，得2分。

（5）重大开支集体决策。通过对资料的检查，2018年资金的发放通过局务会议谈论（附件16），该指标得2分。

（6）资金内控检查。项目单位未定期采取考核等必要的监控措施或手段对项目资金使用情况进行监督检查，得0分。

3.2.2效率性指标绩效评价分析

项目根据《海南省民政厅关于进一步做好现役军人军属优待工作的通知》（附件10）的要求，项目管理制度健全并得到有效执行，项目支出经集体决策讨论，但项目在实施过程中未采取财务检查、考核等必要的监控措施或手段对项目资金使用情况进行监督检查，影响了项目得分。效率性评价得分为26分，绩效评价等级为“效率很高”。

3.3 效果（37分）

效果是指项目目标的实现程度以及实际产生的效果和相关目标群体的获益程度。主要评价预算年度内项目绩效目标的完成情况、产出的公共产品或服务数量的质量情况及产生的效益情况等。

3.3.1效果性各指标绩效得分

| 评价内容 |  |  | 分值 | 得分 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 （16分） | 时效产出（4分） | 完成及时率 | 4 | 3.33 | 非常满意（33.30-37.00分） 满意（29.60-33.29分） 部分满意（22.20-29.59分） 不满意（22.19分以下） |
|  | 数量产出（4分） | 实际产出率 | 4 | 4 |  |
|  | 质量产出（4分） | 质量达标率 | 4 | 4 |  |
|  | 成本产出（4分） | 成本节约率 | 4 | 4 |  |
| 项目绩效 （18分） | 经济效益（6分） |  | 6 | 6 |  |
|  | 社会效益（6分） |  | 6 | 6 |  |
|  | 生态效益（6分） |  | 6 | 6 |  |
| 受益对象满意度（3分） |  |  | 3 | 3 |  |
|  | 得分 |  | 37 | 36.33 | 非常满意 |

3.3.1.1完成及时率（4分）

指标说明：该评价内容主要评价预算年度内项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

计算公式：完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）÷计划完成时间]×100%。

实际完成时间：项目实施单位完成该项目或子项目实际所耗用的时间；

计划完成时间：完成该项目或子项目计划时间（以月计算，当月少于15天的，按半月计算，多于15天的，按满月计算）。

评分标准：

（1）预算年度内实际完成时间未超出计划时间的，得4分；

（2）预算年度内实际完成时间超出计划时间1个月的，得3分；

（3）预算年度内实际完成时间超出计划时间2个月的，得2分；

（4）预算年度内实际完成时间超出计划时间3个月的，得1分；

（5）预算年度内实际完成时间超出计划时间3个月以上的，得0分。

得分=未超出计划时间的项目或子项目个数÷项目数×100%×4+超过计划时间1个月的项目或子项目个数÷项目数×100%×3+超过计划时间2个月的项目或子项目个数÷项目数×100%×2+超过计划时间3个月的项目或子项目个数÷项目数×100%×1。

指标得分：根据评分标准，该指标得3.33分。得分依据如下：

项目《项目绩效目标表》（附件7）显示：项目设定的产出时效目标为：按时准确发放。根据《三亚市民政局关于进一步做好现役军人军属优待工作的通知》（三民字〔2017〕282号）（附加11）的要求，补助资金应与2019年8月1日前发放完毕。

根据各区提供的资金发放名单（附件19），截止2020年5月31日，天涯区、海棠区、崖州区、育才管委会、市民政局等五个部门已完成资金发放，吉阳区计划发放193人，截止2020年5月31日，已发放完成185人，尚有8人的资金未发放。

根据评分标准，该指标的得分=5÷6×100%×4=3.33分。

3.3.1.2实际产出率（4分）

指标说明：该指标主要评价项目实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

评分标准：

实际产出率=实际产出数÷计划产出数х100%。

（1）实际产出率≥95%，每1项得1分，最多得4分。（对应项目年度实施方案或工作计划）；

（2）每完成1个产出目标，得1分，最多得4分。（对应项目绩效目标表）。

指标得分：根据评分标准，该指标得4分。得分依据如下：

《关于下达2018年义务兵家属优待补助资金》（附件13）及《三亚市民政局关于下达漏报义务兵2018年度家庭优待金的函》（三民函〔2018〕571号）（附件15），项目预定目标数536人，截止2020年5月31日，已完成发放528人，完成率为98.51%，大于95%，具体如下：

| 单位 | 计划发放人数 | 已发放人数 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海棠 | 46 | 46 | 100.00% |
| 吉阳区 | 193 | 185 | 95.85% |
| 天涯 | 178 | 178 | 100.00% |
| 崖州 | 112 | 112 | 100.00% |
| 育才 | 7 | 7 | 100.00% |
| 合计 | 536 | 528 | 98.51% |

3.3.1.3质量达标率（4分）

指标说明：该评价内容主要评价预算年度内项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

评分标准：

计算公式：质量达标率=（质量达标产出数÷实际产出数）×100%；质量达标产出数：预算年度内项目或子项目实际达到既定质量标准的公共产品或服务数量；实际产出数：预算年度内项目或子项目实际产出的公共产品或提供的服务数量；既定质量标准是指项目提供的公共产品或服务应达到合格标准以上。质量达标率≥95%的项目或子项目，得4分；否则，不得分。得分=预算年度内质量达标率≥95%的项目或子项目数÷项目数×100%×4。

指标得分：根据评分标准，该指标得4分。得分依据如下：

根据《三亚市民政局关于进一步做好现役军人军属优待工作的通知》（附件11）的规定，义务兵家属补助金发放补助对象为现役义务兵。2018年，三亚市民政局累计发放义务兵家属优待金528人，其中现役义务兵528人，质量达标率=528÷528×100%=100%。

3.3.1.4成本节约率（4分）

指标说明：该指标评价完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

评分标准：

成本节约率=[（计划成本-实际成本）÷计划成本]×100%。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

成本节约率>0，4分；成本节约率=0，1分；成本节约率<0，0分。

指标得分：根据评分标准，该指标得4分。得分依据如下：

根据2018年预算大本（附件18），2018年预算安排义务兵家属优待金1200万元；根据《关于下达2018年义务兵家属优待补助资金的通知》（附件13）和. 《三亚市民政局关于下达漏报义务兵2018年度家庭优待金的函》（三民函〔2018〕571号）（附件15），三亚市财政局2018年下拨各区2018年义务兵家庭优待金904.50万元，用于发放2018年528名义务兵家属优待金。

成本节约率=(1200-904.5)÷1200×100%=24.63%，成本节约率大于0。

3.3.1.5经济效益（6）

指标说明：该评价内容主要考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

评分标准：能产生具体的直接经济效益的（具体的直接经济效益体现在哪些方面，逐一列出来），得6分；能产生间接经济效益的（间接经济效益体现在哪些方面，逐一列出来 ），得3分。项目自身特点决定项目不产生经济效益的，不扣分。

指标得分：根据评分标准，该指标得6分。得分依据如下：

增加义务兵家庭收入。2018年，市民政局累计发放义务兵家属优待金891.04万元（附件19），发放人数528人，直接带动义务兵家庭收入891.04万元，人均增收1.69万元,减轻了义务兵家庭经济负担。

3.3.1.6社会效益（6）

指标说明：该评价内容主要考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

评分标准：能产生具体的直接社会效益的（具体的直接社会效益体现在哪些方面，逐一列出来），得3分；能产生间接社会效益影响的（间接社会效益影响体现在哪些方面，逐一列出来 ），得3分。项目自身特点决定项目不产生社会效益的，不扣分。

指标得分：根据评分标准，该指标得6分。得分依据如下：

根据《关于下达2018年度义务兵家属优待补助资金的通知》三财社[2018]76号、2017年优抚工作总结和2018年工作计划（附件21）、财政支出项目绩效自评报告（附件22），该项目促进士兵安心服役，促进社会稳定，确保民生项目切实惠及于民，激发适龄青年参军热情,对提高义务兵家庭的生活质量起到很重要的作用，激发了适龄青年参军热情，维护了社会的安定团结。

3.3.1.7生态效益（6）

指标说明：该评价内容主要考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

评分标准：能产生具体的直接生态环境效益的（具体的直接生态环境效益体现在哪些方面，逐一列出来），得6分；能产生间接生态环境效益的（间接生态环境效益体现在哪些方面，逐一列出来 ），得3分。项目自身特点决定项目不产生生态环境效益的，不扣分。

指标得分：根据评分标准，该指标得6分。得分依据如下：

项目自身特点决定项目不产生生态环境效益的，不扣分。

3.3.1.8受益对象满意（3分）

指标说明：该评价内容主要考核社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。评价者根据项目特点设定问卷调查表实施调查。

评分标准：通过问卷调查，90%≤满意度以上的，得3分；80%≤满意度<90%，得2分；70%≤满意度<80%，得1分；60%≤满意度<70%，得0.5分；满意度<60%，得0分。得分=90%≤满意度以上的问卷数÷发放数×100%×3+80%≤满意度<90%的问卷数÷发放数×100%×2+70%≤满意度<80%的问卷数÷发放数×100%×1+60%≤满意度<70%的问卷数÷发放数×100%×0.5

指标得分：根据评分标准，该指标得3分。得分依据如下：

本次发放调查问卷50份，回收50份，有效问卷50份，经统计，90%≤满意度以上50份。得分=50÷50×3=3分。

3.3.2效果性指标绩效评价分析

项目的完成及时率、实际产出率、质量达标率较高，取得了较好的社会效益，效果性绩效评价等级为“非常满意”。

3.4 可持续性（5分）

可持续性，是指项目实施完工后，其独立运行的能力和产生效益的持续性。包括政策延续性、组织机构、后续资金保障三个三级指标。

3.4.1可持续性各指标绩效得分

| 评价内容 |  |  | 分值 | 得分 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可持续性（项目后续运行）5分 | 政策制度延续性（2分） |  | 2 | 2 | 高度可持续(很可能)(4.50-5.00分) 可持续（可能）（4.00-4.49分） 一般（3.00-3.99分） 不可持续（不可能）（＜3分） |
|  | 组织机构（2分） | 机构明确（1分） | 1 | 2 |  |
|  |  | 人员分工（1分） | 1 | 1 |  |
|  | 后续资金保障（1分） |  | 1 | 1 |  |
| 合计 |  |  | 5 | 5 | 高度可持续(很可能) |

3.4.1.1政策制度延续性（2分）

指标说明：该指标主要评价项目后续运行所依赖的政策、管理制度的延续性。

评分标准：

（1）后续相关政策、制度仍然有效的，2分；

（2）没有政策、制度支持的，得0分。

指标得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：

项目的后续运行主要依据《海南省人民政府办公厅 海南省军区司令部关于印发海南省征兵工作若干优惠政策的通知》（琼府办〔2016〕196号）（附件9）文件规定，上述规定均具有延续性。

3.4.1.2组织机构（2分）

指标说明：该指标主要评价项目后续运行具体管理机构和人员配备情况。

评分标准：

（1）为确保项目持续运行，明确具体管理机构的，得1分，否则得0分；

（2）项目后续运行人员配备合理、分工明确的，得1分；否则，得0分。

指标得分：根据评分标准，该指标得2分。据如下：

根据《三亚市民政局关于进一步做好现役军人军属优待工作的通知》（三民字〔2017〕282号）（附件11），明确由市民政局进行监督检查和管理，得1分；项目后续由三亚市退役军人事务局和各区退役军人事务局工作人员配备合理，分工明确，得1分。

3.4.1.3后续资金保障（1分）

指标说明：主要评价项目后续管理与维护所需资金情况(评价项目预算年度结束后项目运行管理情况)。

评分标准：项目后续运行有充分的资金保障且保障资金全部用于项目管理与维护的，得1分，否则得0分。对于已完工项目，后续没有提供资金保障的，不扣分。

指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：

该项目属于民政局（现由退役军人事务局负责）的经常性项目，项目每年均纳入年度预算，并由财政拨款。项目后续运行有充分的资金保障，得1分。

3.4.2可持续性指标绩效分析

项目制定了相关的业务制度，项目的运行机构设置、人力资源、技术基本满足持续运行的需要，且项目后续资金有充分保障。可持续性指标评价得分5分，评价等级为“高度可持续（很可能）”。

4.需要说明的事项

该项目主要是划定的区域的义务兵家庭进行补偿，项目业务较为具体，难以细分，项目所产生的经济效益、社会效益、环境效益也难以通过具体的数据进行计算。

5.绩效评价结论

5.1  评价得分

| 评价指标 | 分值 | 评价得分 | 绩效等级 | 绩效等级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关性 | 30 | 14 | 不相关 | 高度相关（27.00-30.00分） 相关（24.00-26.99分） 一般（18-23.99分） 不相关（17.99分以下） |
| 效率 | 28 | 26 | 效率很高 | 效率很高（25.20-28.00分） 效率高（22.40-25.19分） 效率一般（16.80-22.39分） 效率差（16.79分以下） |
| 效果 | 37 | 36.33 | 非常满意 | 非常满意（33.30-37.00分） 满意（29.60-33.29分） 部分满意（22.20-29.59分） 不满意（22.19分以下） |
| 可持续性 | 5 | 5 | 高度可持续 | 高度可持续(很可能)(4.50-5.00分) 可持续（可能）（4.00-4.49分） 一般（3.00-3.99分） 不可持续（不可能）（＜3分） |
| 综合绩效 | 100 | 81.33 | 良 | 优≥90分、 80分≤良＜90分、 60分≤一般＜80分、 差＜60分。 |

评价小组依据《2018年财政预算安排义务兵家属补助项目绩效评价评分表》，评价项目综合绩效得81.33分， 绩效评价为“良”。

5.2  绩效分析

5.2.1“相关性”评价指标满分为30分，评价得分为14分，扣16分，扣分的主要原因为项目在申报时，项目的产出目标设置不完整及单一，未设置产出数量目标、产出成本目标等指标。

5.2.2 “效率”评价指标满分为28分，评价得分为26分，

扣4分，扣分的主要原因为项目单位未采取必要的监控措施或手段对项目资金使用情况进行监督检查。

5.2.3“效果”评价指标满分为37分，评价得分36.33分，扣0.67分，主要扣分原因为截至2020年5月31日，吉阳区尚有8人补助金未发放。

6.经验教训与建议

6.1 主要经验

6.1.1项目促进了士兵安心服役，促进社会稳定，激发了适龄青年的参军热情，促进国家边防的安定。

6.1.2三亚市吉阳区、天涯区针对自身财力，提高了义务兵家庭优待金补助标准，不断的提高家庭送子入伍的热情。

6.2  存在问题及建议

6.2.1项目在申报时，未设置产出数量、产出成本等绩效目标，建议项目单位在申报项目时，充分利用上年绩效评价结果，针对性的设置下一年工作计划和绩效目标，可参照附件绩效目标建议表（附件26）。

6.2.2 截止2020年5月31日，吉阳区尚有8名义务兵家属补助尚未发放，原因是未能获得补助人员的银行账户信息而无法进行发放，建议吉阳区退役军人事务局加强与区武装部的沟通，并深入村委会、补助对象家庭，及时获得相关信息，及时把补助资金发放给补助对象，在今后的工作中应采取有效办法按时将资金发放到位。

6.2.3 鉴于项目取得较好的社会效益，建议在三亚市财力允许的基础上，提高义务兵家属优待金补助标准，在编制2021年预算时，可增加安排项目资金。